## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 定泗路提级改造工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 袁海俊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 010-69742715-301
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1600
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1600
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：为保障道路畅通安全，维护道路等级质量，增强道路的通行能力，本次申报依据交通委文件2021年普通公路提级改造工程计划表，计划实施定泗路提级改造工程，定泗路旧线（混凝土搅拌站～安四路）路段三级提及为城市次干路，施工里程1.1公里，施工面积2.8万平方米。 计划使用资金1600万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 施工长度 | 施工里程1.1公里
|  |  | 施工面积 | 施工面积2.8万平方米
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  |  | 道路等级 | 城市次干路
|  | 进度指标 | 招标进度 | 2021年5月初前完成招标工作
|  |  | 签订合同时间 | 2021年5月
|  |  | 开工时间 | 2021年5月
|  |  | 施工进度 | 2021年10月前完成建设任务，12月底前竣工验收
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1600万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 为保障周边居民出行畅通安全，增强道路的通行能力。
|  |  | 可持续影响 | 项目竣工通车后，路面新改建周期延长，可以达到设计年限10年。