## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年京藏高速北辅路改建工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 5年
项目实施责任人 |  |  | 袁海俊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69744981
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2000
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2000
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2017年—2022年）：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成京藏高速北辅路改建计划工作，由之前的二级公路提升为城市主干道，项目批复投资17507万元，建设规模4.4公里，路基全宽21.5米，改建工程完成后将有效增强道路的通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。项目期预算资金总额13043万元，其中2017年至2020年预算资金2750万元，2021年预算资金2000万元。 年度目标：2021年计划完成投资2000万元；2021年计划完成道路长度1000m，道路施工面积为12000平方米；完成京通铁路顶进箱涵主体；2021年完成资金支付2000万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 铁路顶进箱涵工程 | 铁路顶进箱涵长34.53米，宽21.25米，面积733平米。
|  |  | 道路工程 | 长1000米，面积12000平米。
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  |  | 设计标准 | 主干路，设计速度40公里/小时。
|  | 进度指标 | 工程施工进度 | 土建工程开、停工时间2021年3月至2021年12月
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 桥梁、道路改建后，路况明显改善，车辆和行车人的交通安全状况得到提升。
|  |  | 可持续影响 | 项目竣工通车后，路面新改建周期延长，可以达到设计年限15年。