## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路养护工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 袁海俊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69744981
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2160
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2160
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：为保障居民过往车辆的通行安全，提高桥梁耐久性等使用寿命，为提高自行车通行效率及安全，依据交通委公路养护计划2021年拟完成昌平区G6辅路慢行系统综合治理工程21公里、南沙河西桥养护工程拆除并更换全桥（桥梁全长130.34米，桥面全宽16.35米）东侧5跨1#-6#主梁（中梁25片，边梁5片，共30片）、西关环岛1#、2#、11#桥梁养护工程消除桥梁钢结构部分的锈蚀病害以及桥面铺装病害。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | G6辅路慢行系统综合治理工程道路工程 | 路面21公里
|  |  | 南沙河西桥桥梁养护工程 | 总工程为拆除并更换全桥（桥梁全长130.34米，桥面全宽16.35米）东侧5跨1#-6#主梁（中梁25片，边梁5片，共30片）
|  |  | 西关环岛1＃、2＃、11＃桥梁养护工程 | 西关环岛1#、2#、11#立交桥(K34+360/K34+690/K34+710)进行钢结构防腐涂刷，钢桥桥面铺装翻修。
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  | 进度指标 | G6辅路慢行系统综合治理工程 | 工程计划招标时间：2021年6月底前；开工时间：2021年7月底前；完工时间：2021年12月底前，验收时间：2021年12月底前
|  |  | 南沙河西桥养护工程 | 工程计划招标时间：2020年12月底前；工程计划开工时间：2021年2月底前；完工时间：2021年6月底前；验收时间：2021年12月底前
|  |  | 西关环岛1＃、2＃、11＃桥梁养护工程 | 工程计划招标时间：2021年6月底前；开工时间：2021年7月底前；完工时间：2021年12月底前，验收时间：2021年12月底前
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2160万元，其中G6辅路慢行系统综合治理工程预算数100万元，南沙河西桥养护工程预算数900万元，西关环岛1＃、2＃、11＃桥梁养护工程预算数1160万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | G6辅路慢行系统综合治理工程社会效益 | 工程完成后将提高自行车通行效率及安全性，通过工程使沿线非机动车道连续，减少非机动与公交车进出站干扰。
|  |  | 南沙河西桥养护工程社会效益 | 桥梁养护后将有效改善桥梁的路况水平、提升使用功能，为周边居民提供保障性服务。
|  |  | 西关环岛1＃、2＃、11＃桥梁养护工程社会效益 | 桥梁养护后提升桥梁整体达到改善外观、提高桥梁结构的耐久性能，保障通行安全。