## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年地质灾害防治 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 吴颖 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69144030
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 367
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 367
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：根据北京市交通委员会2021年度普通公路养护资金预计划中地质灾害防治工程资金计划安排,以锚固、挂网、处理孤危浮石为主，完成刘干路的地质灾害防治工程，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 防治路段 | 1条：刘干路
|  |  | 地灾隐患点 | 10处点位
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年6月底前完成
|  |  | 招标采购时间 | 2021年8月底前完成招标工作
|  |  | 工程施工时间 | 2021年10月-12月底前
|  |  | 交工验收时间 | 2021年12月底前
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度及合同约定完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 367万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行，为百姓提供“畅、安、舒、美”的道路交通环境。