## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年治超专项工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 于伟 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69183904
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1227.3
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1227.3
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：根据北京市交通委员会《关于下达2021年治超专项工程预计划的通知》，完成康张路妫河一号桥南、G234刘斌堡村东、滦赤路、北西路等4处治超专项改造工程，通过非现场执法设备的建设与维护，有效遏制超限超载车辆的通行，使延庆区治超工作更加有效、完善，保护分局管养路线的路产路权不受损失。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 治超专项改造工程 | 4处，康张路妫河一号桥南、G234刘斌堡村东、滦赤路、北西路
|  |  | 非现场执法设备运维 | 2套
|  |  | 非现场执法设备检定及核查 | 5条车道
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/2-2004，工程质量等级评定为合格
|  |  | 运维标准 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求
|  |  | 检定标准 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求
|  | 进度指标 | 治超专项改造工程进度 | 招标采购时间：5月-6月；合同签订时间：7月-8月；施工时间：9月至11月底；完工时间：12月前，交竣工验收时间：12月底前
|  |  | 运维工作进度 | 招标采购时间：2020年11月前；合同签订时间：2020年12月前；工作全年进行，2021年底前完成全部运维工作
|  |  | 非现场执法设备检定及核查工程进度 | 12月底前完成2次强制检测和2次期间核查工作。
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1227.3万元，其中：治超专项改造工程：1205.1836万元，非现场执法设备运维：9.3864万元，非现场执法设备检定及核查：12.73万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全。
|  |  | 环境效益 | 保障公路路况良好，更加有效地保护公路和桥梁，减轻汽车排放污染及交通环境污染。