## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李林英 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69144030
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 9511.81
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 9511.81
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：根据北京市交通委员会2021年度普通公路养护资金预计划安排,通过完成公路小修保养（不含公路保洁资金）、绿化日常养护、交通工程日常维护、桥隧检测、康张路绿化工程、路网建设运维、道班日常运行等工作，提高行车安全，改善路域环境，提高路面性能，为沿线村庄的发展提供良好的基础设施条件和保障性服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 养护里程 | 744.511公里
|  |  | 绿化工程路线长度 | 康张路：3.475公里
|  |  | 道班日常运行 | 道班运行面积：1065.75平方米；道班个数：6个
|  |  | 路网设施运维 | 路网设施运维：完成347套外场设备运行维护；隧道机电运维：完成11座隧道机电设施的运维工作。
|  |  | 路网设施建设工程 | 完成1项冬奥专项工程、2套情报板更新、5套国家交调站点更新、23套视频更新。
|  | 质量指标 | 日常养护及绿化工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  |  | 道班日常运行标准 | 保障设施完好，满足公路养护正常使用要求。
|  |  | 路网设施建设工程质量标准 | 按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/2-2004验收合格。
|  |  | 隧道运维质量标准 | 符合《公路隧道养护技术规范》JTG H12-2015要求，达到合格等级。
|  |  | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。
|  | 进度指标 | 日常养护 | 招标时间：2020年12月底，项目实施时间：2021年1月-2021年12月，按照完工进度分别验收，按时完成率100%。
|  |  | 绿化工程 | 方案制定和前期准备时间：2021年6月底前完成，招标采购时间：2021年8月底前完成招标工作，工程施工时间：2021年10月底前，交工验收时间：2021年12月底前。
|  |  | 路网设施建设工程 | 招标采购时间：2021年5月-2021年6月；合同签订时间：2021年7月-2021年8月；施工时间：2021年9月-2021年11月底；完工时间：2021年12月前，交竣工验收时间：2021年12月底前
|  |  | 道班运维 | 道班日常运行工作贯穿全年，12月底完成项目验收。
|  |  | 路网运维工程实施进度 | 招标时间：2020年12月底前完成招标工作，运维工作全年进行，2021年12月底前完成运维验收。
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度及合同约定完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 9511.81万元，其中：养护项目6810.1万元，路网建设运维2642万元，道班日常运行59.71万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过实施日常养护工程项目，改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平。通过对老旧外场设备的更新，提升设备使用性能，更好的服务于大众。通过冬奥场馆周边道路外场设施建设工程，提升道路智能化服务水平，为做好冬奥会保障提供基础，做好赛时期间的道路智能化交通保障工作。