## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年治超专项工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王廷俊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69071251
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 653.5497
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 653.5497
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：1、2021年完成密三路、密兴路、顺密路、西统路、京沈线、密古路6条公路非现场执法设备检定2次、设备性能核查工作2次；2、完成密三路、密兴路、顺密路、西统路、京沈线、密古路运维工作，为处罚超载超限车辆提供重要保障及依据，提升公众出行服务能力，为市民出行提供便利。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 非现场执法设备点位检定及核查 | 6处：密三路、密兴路、顺密路、西统路、京沈线、密古路非现场执法设备检定2次、设备性能核查工作2次。
|  |  | 非现场执法点位运维工作 | 6处：密三路、密兴路、顺密路、西统路、京沈线、密古路非现场执法设备运维工作。
|  |  | 非现场执法点位建设工作 | 新建2处非现场执法点位，位于木邵路、密兴旧路，增加补光设施4处。
|  | 质量指标 | 非现场执法设备点位检定及核查 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求，达到合格标准。
|  |  | 非现场执法点位运维工作 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。
|  |  | 非现场执法点位建设工作 | 符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》、《公路动态车辆称重设备技术要求及检验方法》，DB11/T1374-2016、《公路工程质量检验评定标准》，达到合格标准。
|  | 进度指标 | 检定时间 | 招标时间：2020年12月，合同签订时间：2021年1月前，全年2次强制检定，2次设备性能核查工作（半年一周期）6月份前完成1次检定、设备性能核查工作，12月份前完成第二次检定、设备性能核查工作。
|  |  | 非现场执法点位建设工作时间 | 招标时间：2021年8月，合同签订时间：2021年8月，项目实施时间：2021年8月-2021年12月，项目验收时间：2021年12月
|  |  | 非现场执法点位运维工作 | 招标采购时间：2020年12月；合同签订时间：2021年1月前；工作全年进行，6项12月底前完成项目验收，按时完成率100%
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 653.5497万元，其中非现场执法设备点位检定及核查：35.6440万元，非现场执法点位运维：32.9057万元。非现场执法点位建设工作：585万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 推进超载超限治理工作，实现24小时监测，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。