## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年地质灾害防治 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 蒋凯 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69043062
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 928
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 928
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：密云公路分局根据《北京市交通委员会关于下达2021年普通公路养护项目(预 )计划的通知》(京交函〔2020〕1511号 )，地质灾害防治工程涉及路段为：G234兴阳线(原琉辛路)，涉及地质灾害隐患点位于道路里程桩号K84+000- K101+260，隐患路段长度约17.26公里，14处治理点。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路条数 | 1条G234兴阳线(原琉辛路)
|  |  | 治理隐患点数 | 14处隐患点
|  | 质量指标 | 工程质量 | 符合《公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2017》相关文件规定质量标准
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年5月底前完成
|  |  | 招标时间 | 2021年6月底前完成招标工作
|  |  | 工程施工时间 | 2021年7月-10月
|  |  | 交工验收时间 | 2021年11月底前
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 728万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 项目的实施降低边坡落石风险，保护过往车辆，提升道路的整体使用品质，延长路面的使用年限，提高资金的使用价值，让道路创造更好的设施效益。