## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路养护工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 李宁 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69041091
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2394
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2394
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：密云公路分局根据《北京市交通委员会关于下达2021年普通公路养护项目(预 )计划的通知》(京交函〔2020〕1511号)，为保证桥梁、道路的各项性能满足相关标准及百姓出行的需求，对新西路、新农村立交桥、西白莲峪桥实施维修改造。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 西白莲峪桥 | 28米
|  |  | 新农村立交 | 48米
|  |  | 新西路大修工程 | 1.6公里
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格
|  | 进度指标 | 西白莲峪桥 | 招标时间：2021年1月，合同签订时间：2021年2月，项目实施时间：2021年4月开工建设，项目验收时间：2021年12月底
|  |  | 新农村立交 | 招标时间：2020年12月启动招标，合同签订时间：2021年2月-3月，项目实施时间：2021年3月开工建设，项目验收时间：2021年12月底
|  |  | 新西路大修工程 | 招标时间：2020年12月，合同签订时间：2020年12月，项目实施时间：2021年3月开工建设，项目验收时间：2021年12月底
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付,在12月底前完成全部支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2394万元，其中西白莲峪桥184万元，新农村立交：1080万元，新西路大修：1130万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 改善道路、桥梁的通行条件，更好的保障公路交通安全运行环境,使百姓出行更加舒适和安全。