## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 蒋凯 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69043062
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 6447.399
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 6447.399
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：1、维护保障辖区范围内道路交通通行状况，保障通行能力和行驶安全。主要内容包括小修保养、交通工程日常维护、绿化管护、桥隧检测等。2、（1）建设：新建视频设备2套；国家级交调站点更新6套；超声波交调设备更新11套；机房改造1项；上云网关1套；视频更新6套按期完成建设工作目标。（2）路网运维：190套路网外场设施和内场设施运维，保障好路网设备的稳定运行。（3）隧道运维：完成6套隧道机电设施的维护工作，保证设备完好率。（4）尾款：完成2020年度运维尾款的评审支付工作。提高全路网现代化管理与服务水平，提升公众出行服务能力，保证年度目标保质保量按时间完成。3、对密云区内道路进行日常管护，确保道班既有设施维持原样，公路养护物资需要进行存放时提供必要的存放地。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 养护里程 | 665.553公里
|  |  | 路网设施建设工程 | 完成新建视频设备2套；国家级交调站点更新6套；超声波交调设备更新11套；机房改造1项；上云网关1套；视频更新6套
|  |  | 路网设施运维 | 完成内、外场190套路网设施的运维工作。
|  |  | 隧道运维 | 完成6座隧道机电设施的运维工作。
|  |  | 管护道班数量 | 34个
|  |  | 2020年度运维尾款支付 | 1项
|  | 质量指标 | 养护标准 | 实施养护后国市干线路面使用性能指数PQI≥90
|  |  | 养护工程质量 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  |  | 路网设施建设工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。
|  |  | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，路网设施完好率≥99%达到合格等级。
|  |  | 隧道运维质量目标 | 符合《公路隧道养护技术规范》JTG_H12-2015，设备完好率≥95%，达到合格等级。
|  |  | 道班完好 | 既有设施保持原样，满足使用需求
|  |  | 尾款支付条件 | 已取得部门评审结果的项目依据评审报告进行支付；未经部门评审的项目，根据计量支付单支付欠拨工程款；在资金到位后及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障。
|  | 进度指标 | 养护进度 | 工作全年进行，按照项目完工进度分别验收，按时完成率100%
|  |  | 路网设施建设工程 | 招标时间：2021年8月，合同签订时间：2021年8月，项目实施时间：2021年8月—2021年12月，项目验收时间：2021年12月
|  |  | 路网设施运维 | 2021年1月-2021年12月全年，12月底完成项目验收。
|  |  | 隧道运维 | 2021年1月-2021年12月全年，12月底完成项目验收。
|  |  | 道班按要求安排人员值守 | 道班日常运行工作贯穿全年，12月底完成项目验收。
|  |  | 尾款支付时间 | 2021年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 6447.399万元
|  |  | 养护项目预算控制数 | 5380.9万元
|  |  | 路网设施建设工程预算控制数 | 372.9490万元
|  |  | 路网设施运维预算控制数 | 273万元
|  |  | 隧道运维预算控制数 | 147万元
|  |  | 运维尾款预算控制数 | 25.65万元
|  |  | 道班项目预算控制数 | 247.9万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 日常养护工程 | 保障通行能力和行驶安全，改善行车条件，完善交通设施，提高道路服务水平。
|  |  | 路网建设运维 | 保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。
|  |  | 管护道班项目 | 对公路养护提供必要的物资存放地。