## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市道路停车电子收费系统升级改造项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市停车管理事务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王忱 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13661399143
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 719.13
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 719.13
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成北京市道路停车电子收费系统升级改造项目线上违法处理系统开发，实现当事人线上、线下缴纳欠缴停车费罚款；完成道路停车大数据监测展示系统，并接入领导驾驶舱；按照项目采购需求，完成软件采购；实现系统数据脱敏、提升移动终端设备安全防护水平；完成相关接口开发，实现跨部门业务联动；完成系统软件测评、安全测评工作和项目验收工作。 1.完成线上违法处理系统，实现当事人线上、线下缴纳欠缴停车费罚款。 2.完成道路停车大数据监测展示系统，并接入领导驾驶舱。 2.按照项目采购需求，采购相关软件。 3.实现系统数据脱敏、提升移动终端设备安全防护水平。 4.完成相关接口开发，实现跨部门业务联动。 5.完成系统软件测评、安全测评和项目验收工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 软件采购数量 | 按照项目建设内容采购数据脱敏系统1套，移动设备管理系统（服务端）1套，移动设备管理系统（客户端）3000套，日志审计客户端4套。
|  |  | 系统开发数量 | 按照项目建设内容完成线上线下违法处理系统1套，道路停车大数据监测展示系统1套，道路停车电子收费接口系统1套。
|  |  | 软件测评次数 | 终验前开展1次第三方软件测评，整改后进行复测，并出具测评报告。
|  |  | 安全测评次数 | 终验前开展1次第三方安全验收测评，整改后进行复测，并出具测评报告
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100%
|  |  | 服务可用性 | 系统正式投入使用后服务可用性达到95%
|  |  | 政务云资源使用率 | 核心应用服务器CPU使用率峰值达到50%；静态存储平均使用率达到70%。
|  |  | 系统功能设计符合相关政策要求 | 1.按照北京市交通委员会关于印发《通过“北京交通APP”对未按规定缴纳道路停车费用违法行为（非现场取证）实施一般程序行政处罚的工作方案》的通知（京交停车发〔2020〕17号）要求，满足线上违法处理流程及相关法规程序； 2.按照北京市大数据工作推进小组办公室关于各部门业务系统接入领导驾驶舱相关工作的通知要求，接入领导驾驶舱。
|  |  | 政务云服务 | 符合北京市经济和信息化局《北京市市级政务云管理办法》（京经信函[2019] 150号）、《北京市财政局关于印发北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准的通知》（京财采购〔2019〕2659号）文件的要求。
|  | 进度指标 | 项目准备阶段 | 2021年2月底前，完成项目招标 2021年3月初，完成合同签订，启动项目建设
|  |  | 项目实施阶段 | 2021年4月底前，完成线上线下违法处理系统开发 2021年5月底前，完成软件采购 2021年6月底前，完成道路停车大数据监测展示子系统开发工作 2021年8月底前，完成系统主体功能建设 2021年10月底前，完成对系统使用人员的培训工作
|  |  | 项目验收阶段 | 2021年9月底前，完成项目初步验收，并进入试运行阶段 2021年11月底前，完成项目软件测评、安全测评 2021年12月底前，完成项目最终验收
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总预算控制在719.13万元 2021年3月完成合同签订，且资金到账后支付合同款（支付至合同总金额30%） 2021年9月底完成项目初验后，支付合同款（支付至合同总金额90%） 2021年12月底完成项目最终验收后，支付合同款（支付至合同总金额100%）
|  |  | 风险控制 | 1.按照北京市停车管理事务中心《合同管理制度（试行）》（京停管文[2017]39号）相关要求，进行合同起草部门审核、法务审核、纪检监察审核、财务审核并请分管领导和中心主要领导签字授权后进行合同签订工作； 2.按照北京市停车管理事务中心《财务管理制度（试行）》（京停管文[2017]30号）和《收入与支出管理制度（试行）》相关要求，严格执行支出审核控制。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 线下处罚办理效率 | 单件处罚平均办理效率提升20%
|  |  | 业务联动支撑水平 | 配合市法院在追逃被查封车辆工作中效率得到提升
|  |  | 系统数据安全防护水平 | 系统数据安全防护水平得到提升
|  |  | 社会效益 | 1.为停车人提供了更加便捷的线上缴纳罚款服务，最大限度的节省办理时间，提高服务水平，培养停车人按时交纳停车费的习惯； 2.优化办理方式，提高办事效率。降低现场行政执法人员人力和管理成本，为基层执法人员减负； 3.减少人员排队聚集造成疫情传播途径，减少不必要的人员流动，最大限度降低交叉感染风险。
|  |  | 经济效益 | 1.降低出行成本，减少交通出行及污染排放；2.增加财政非税收入。
|  | 服务对象满意度指标（选填） | 系统使用人员满意度 | 编制《满意度调查表》，项目实施完成并通过验收后，分别对项目总体质量、项目进度情况、项目沟通协调情况、施工规范程度情况、人员技术水平情况，人员服务态度情况、提供文档情况、咨询培训情况进行满意度评定和打分，并过加权计算平均分数方式，保证项目使用人员满意度不低于90%。