## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市机动车停车设施信息报送底图处理及数据抽检 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市停车管理事务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 胡海鹤 |  | 项目实施责任人联系电话 | 50911528
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 98
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 98
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1.组织全市各区开展非经营性停车设施信息报送工作，开展宣贯、培训，确保信息报送有序开展。 2.对全市停车设施信息报送底图进行初步加工，为各区开展工作提供底图基础。 3.对报送信息进行抽查校核，建立常态化数据更新机制，实现停车设施信息数据库的动态更新。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 底图拼接、底图更新 | 提出底图地块相关数据要求6条
|  |  | 数据校正和分析 | 数据校正次数不少于50次
|  |  | 培训场次 | 10场
|  |  | 制定工作宣贯方案 | 1套
|  |  | 分析报告 | 完成停车设施信息数据库和全市停车设施信息报送工作分析报告1篇
|  | 质量指标 | 核查校正后数据准确性 | ≥90%
|  |  | 抽检车位比例 | >5%
|  |  | 抽检车位数据准确性 | >96%
|  |  | 抽检车场位置准确性 | >96%
|  |  | 抽检覆盖率 | 覆盖开展报送工作的所有行政区,行政区覆盖率100%。
|  |  | 培训质量标准 | 培训覆盖率100%；培训合格率98%。
|  |  | 项目验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 2021年6月底前，制定工作方案并开展宣贯、培训，对底图地块初步加工。2021年10月底前，制定现场抽查技术方案，结合各区设施信息报送情况，开展现场核查。 2021年12月底前，反馈现场核查结果，指导信息的补报和更新工作，完成数据校正和分析，完成停车设施信息数据库和全市停车设施信息报送工作分析报告，并进行项目验收。
|  |  | 资金支付进度 | 资金下达一个月启动招标，根据合同约定及时完成资金支付。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 98万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 本项目主要是组织指导和督促各区、街道做好存量停车设施信息报送和车位使用情况调查工作，形成停车设施一张表、一张图、一个库和一个机制，实现底数清、情况明、服务科学决策，为今后基于停车设施信息开展的社会服务（如停车诱导、停车预约等）奠定基础，提升停车管理水平与服务精细化程度。