## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年第三方停车综合治理督查巡查 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市停车管理事务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 胡海鹤 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15010858529
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 136.1427
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 136.1427
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：通过现场巡查、问题督促、整改复查等方式，基本形成“定期巡查、实时整改反馈、月通报”的常态化督查机制，起到“以评促管、以评促建、以评促改”的滚动式发展效果。预计实施效果：持续深入推进道路停车改革工作，道路标志标线标牌清晰明了，道路停车秩序良好，停车管理员服务规范、杜绝黑收费现象，督促停车收费全额上缴区级财政，完成《2021年度第三方停车综合治理督查巡查》工作报告1份；《停车综合治理督查月报》7份；《节假日停车综合治理督查专报》3份。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工作成果 | 《2021年度第三方停车综合治理督查巡查》工作报告1份；《停车综合治理督查月报》7份；《节假日停车综合治理督查专报》3份
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目准备阶段 | 2021年4月底前，完成招投标程序，确定中标单位开展项目工作。 2021年5月底前，完成签订合同。
|  |  | 项目实施阶段 | 2021年7月底，制定巡查工作方案，并完成开题评审。 2021年8月-12月，每月持续开展督查巡查及相关分析工作，并形成月报、专报、年报。
|  |  | 完成结题验收 | 2021年12月中旬前，完成《2021年度第三方停车综合治理督查巡查》工作报告和结题评审。
|  |  | 资金支付进度 | 根据合同约定及时完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 136.1427万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 提升道路停车电子收费服务管理水平，促进各区落实停车入位、电子收费服务、道路停车居住认证等工作，保障道路停车发挥较高效率，以减少对城市交通运行的影响。