## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市道路停车电子收费信息系统运行维护费 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市停车管理事务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王忱 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18515206586
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 780.3754
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 780.3754
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1.完成北京市道路停车电子收费系统专项运维项目日常的运维服务。 2.完成北京市道路停车电子收费系统专项运维项目第三方软件和硬件的运维服务采购。 3.完成北京市道路停车电子收费系统专项运维项目运行环境（政务云服务）的租赁。 4.完成北京市道路停车电子收费系统专项运维项目的符合性测评。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 终端维护数量 | 数字签名验证服务器8台，安全软件及数字证书176个，共计184个。
|  |  | 软件维护数量 | 基础软件包括操作系统51套、web中间件10套、数据同步软件1套、网页防篡改服务端1套、网页防篡改客户端5套、日志审计服务端2套、日志审计客户端51套，共计121套。
|  |  | 政务云租赁数量 | 主机服务:共计CPU260、内存6944G， 存储：高性能存储226TB、普通存储412TB、静态存储185TB。 带宽:300Mb。
|  |  | 政务云扩展服务项 | 重点为69台主机开展病毒查杀、漏洞扫描、安全加固共3项扩展服务，分别进行1次并出具相应的服务报告。
|  |  | 政务云定制服务项 | 开展压力测试、渗透测试、重点保障-安全值守服务、数据库集群服务、数据库备份人工验证服务共5项服务，并分别出具相应的服务报告。
|  |  | 符合性测评次数 | 开展一次信息安全等级保护（三级）符合性测评，整改后进行复测，并出具测评报告。
|  | 质量指标 | 运维保障服务 | 组成15人的运维团队，提供5*8小时的现场运维服务，特殊时期提供7*24小时值守保障服务。
|  |  | 系统正常运行率 | ≥99.5%，全年各系统故障、各类故障累计值不超过44小时（计划维护、停电等除外）。
|  |  | 系统故障响应时间 | 接报故障响应≤15分钟，到位响应时间原则不超过≤1小时。
|  |  | 故障排除时间 | 一般故障24小时内排除；严重故障10小时内排除；系统紧急故障2小时内排除。 故障解决后24小时内，提交故障处理报告。
|  |  | 政务云租赁采购 | 符合北京市经济和信息化局《北京市市级政务云管理办法》（京经信函[2019] 150号）、《北京市财政局关于印发北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准的通知》（京财采购〔2019〕2659号）文件的要求
|  |  | 政务云资源使用率 | 核心应用服务器CPU使用率峰值达到50%；静态存储平均使用率达到70%
|  | 进度指标 | 项目准备阶段 | 1.2021年4月初，通过招标代理方，完成项目公开招标、开标、发布中标公告； 2.2021年4月底前与中标方签订合同。
|  |  | 项目实施阶段 | 1.2021年4月底前，组建运维团队， 2.开展年度专项运维工作，2021年4月-2022年4月底 3.2021年4月底前，完成政务云租赁 4.2021年12月底前，开展符合性测评
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1.项目总预算控制数 780.375355万元 2.2021年4月完成合同签订，且资金到账后支付合同款（支付至合同总金额50%） 3.按合同付款方式执行，预计12月底前支付至合同总金额100%
|  |  | 风险控制 | 1.按照北京市停车管理事务中心《合同管理制度（试行）》（京停管文[2017]39号）相关要求，进行合同起草部门审核、法务审核、纪检监察审核、财务审核并请分管领导和中心主要领导签字授权后进行合同签订工作。 2.按照北京市停车管理事务中心《财务管理制度（试行）》（京停管文[2017]30号）和《收入与支出管理制度（试行）》相关要求，严格执行支出审核控制。 3.在合同中明确，进行服务质量考核，如评级未达标，将按比例扣除质量保证金。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 对我市道路停车电子收费系统后台、基础运行环境、软硬件设备开展专项运维工作，保障系统安全稳定运行，为停车人提供车位查询、停车缴费、电子票据开具等服务。
|  |  | 经济效益 | 保障我市道路停车电子收费纳入政府非税收入管理，收入全额上缴财政。
|  |  | 安全保障 | 提高系统安全防护水平，确保系统达到信息安全等级保护（三级）要求。
|  | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 项目完成之后，访谈系统用户达到10人，请访谈人填写《项目满意度调查表》进行满意度调查和评分，项目满意率达标率应≥90%，若未达标将扣除相应比例的项目尾款。