## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市高速公路运输量动态监测平台升级改造项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通信息中心路政局分中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 沈兴华 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83775407
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 95
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 95
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年-2021年）：1.实现高速公路运输对接及信息报送; 2.通过ETC收费数据，推算出特定时间段、高速路段的交通流量; 3.基于图表、GIS，实现多维度统计分析和可视化展现; 4.对ETC联网收费设施基础信息进行数字化管理; 5.监测出入口数据、门架通行数据。项目总预算159.892799万元，其中2020年预算55万元，2021年预算95万元。 年度目标：完成高速公路运输量动态监测平台升级改造，并通过验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 系统升级数量 | 1套，实现高速公路数据对接、高速路段交通流量统计、ETC联网收费设施基础信息管理、出入口门架通行数据监测。
|  | 质量指标 | 功能适用 | 系统功能满足高速路段交通流量统计、ETC联网收费设施基础信息管理、出入口门架通行数据监测等应用需求。
|  |  | 系统验收合格 | 通过验收
|  | 进度指标 | 招标时间 | 2020年7月
|  |  | 合同签订时间 | 2020年8月
|  |  | 项目实施时间 | 2020年8月-2021年8月
|  |  | 验收时间 | 2021年8月底
|  |  | 资金支付进度 | 项目通过初步验收，且2021年度财政资金到位后10个工作日内，甲方向乙方支付60万元；项目通过最终验收后10个工作日内且财政资金拨付到位后，甲方向乙方支付35万元。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 95万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 实现高速公路联网收费数据部省共享，为日常工作提供良好保障。