## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年系统运行维护 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通信息中心路政局分中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 程旭、李洪涛、沈兴华 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83775409
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1190.431
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1190.431
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成2021年系统运行维护项目主要用于支撑路网中心信息化软硬件运维管理、网络通讯、信息安全、交调检测器精度校核等重要业务运转。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 信息化系统运维数量 | 拟定于完成北京市道路路网运行监测系统运维等信息化系统运行维护等19项，同时根据实际业务开展情况对系统运行维护工作进行同步调整。
|  |  | 东区硬件及网络运维管理 | 东区机房及桌面终端运维、东区网络设备运行管理维护运维等4项。
|  |  | 云平台及网络专线租用 | 公路机电设施管养信息平台政务云平台租赁、交通情况调查设备通信及DDN专线费等6项。
|  |  | 外场设备运维及精度校核 | 2020年公路气象设备运维、交通情况调查设备期间性能核查等6项，完成252个交调站点的核查并出具报告。
|  |  | 支付合同尾款 | 完成北京市道路路网运行监测系统运维项目、路政行业数据中心运维项目等9项。
|  | 质量指标 | 信息化系统运维质量 | 每个季度每套系统的故障次数≤2次，故障排除率100%
|  |  | 政务云服务质量 | 符合双方合同要求，乙方提供相应政务云资源，故障排除率100%，全年未发生乙方重大责任事故。
|  |  | 东区机房、会议室、网络等设施运行情况 | 设施正常运行率≥99%；故障响应率100%；故障排除率100%。
|  |  | 外场设备运维及精度校核 | 外场气象设备完好率≥99%，全天候提供北京地区不同气象灾害类型及未来6小时天气演变过程影响的区域和风险等级，交调站点核查报告与需要核查的交调点位数一致。
|  |  | 尾款支付条件 | 相关工作已达到合同约定要求，符合资金支付流程规定
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 项目招标时间：2021年6月，合同签订时间：2021年7月，验收时间：2021年12月
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同约定完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1190.431万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 主要用于支撑路网中心信息化软硬件运维管理、网络通讯、信息安全、交调检测器精度校核等重要业务运转。保障系统运行稳定，为路政行业在恶劣天气时安排道路气象风险隐患排查和应急备勤等气象风险防范工作提供依据。