## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 二手车评估与营销方向教学实训设备购置项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京交通运输职业学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 缑庆伟 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13661255952
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 505.235
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 505.235
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：1.完成二手车实训系统建设，软、硬件采购、查勘鉴定案例库等等。 2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.提高二手车课程与行业接轨，提高学校在二手车培训的社会影响力、认知度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 二手车数字化教学平台 | 1套
|  |  | 二手车鉴定评估实训平台 | 1套
|  |  | 二手车整备实训平台 | 1套
|  |  | 二手车收购实训平台 | 1套
|  |  | 二手车销售实训平台 | 1套
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100%
|  |  | 系统正常运行率 | ≥99.99%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年12月前
|  |  | 招标采购时间 | 2021年3月-5月
|  |  | 采购物品到位时间 | 2021年7月前
|  |  | 项目实施、绩效评估 | 2021年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 505.235万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 透过标准公开透明的原则规划的课程,有助于二手车行业的公平交易，提升对社会影响。
|  |  | 可持续影响 | ≥5年