## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市小客车指标调控管理信息系统升级改造项目（四期) |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张墨 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18610210935
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1120
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1120
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：《北京市小客车数量调控暂行规定》将于2021年1月1日实施；为满足政务云要求，实现全市电子政务集约化建设，本次升级小客车系统全面上云；为提升服务质量，新增移动端业务受理功能，方便用户操作，为广大市民提供多种办事的渠道。1.支持本次政策优化。完成指标申请、意愿确认、数据审核、家庭关系核验、积分排序、同池摇号、公证，以及人口、婚姻登记和车辆管理等不同部门间的数据融合共享。2.个人名下多车治理：实现个人的更新指标配置管理、申请人家庭关系多部门联合审核、申请名下多车向符合条件近亲属转移等功能。3.指标配置诚信管理：与高院、市经信局搭建全市小客车指标管理诚信体系。4.支撑一次性增发家庭新能源指标。5.建设基于网站端和手机端模块。6.升级各区政务服务中心的小客车服务窗口服务模块。7.系统向政务云平台迁徙。8.升级与各委办局审核单位间的接口系统。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 升级改造数量 | 1个官方网站、3个业务系统、1个客户端程序、1个接口系统
|  |  | 迁云系统数量 | 官方网站1个、申请系统1个、窗口系统1个
|  |  | 新建业务系统数量 | 2个业务系统和2个移动端应用
|  | 质量指标 | 政策实施体系 | 符合《北京市小客车数量调控暂行规定》、《〈北京市小客车数量调控暂行规定〉实施细则》和《关于一次性增发新能源小客车指标配置办法的通告》的相关规定。
|  |  | 系统验收合格率 | 100%
|  |  | 系统正常运行率 | ≥99%
|  |  | 信息安全性 | 符合技术网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2019）、信息安全技术网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2019）。
|  |  | 技术标准与规范 | 满足《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T 8567-1988）；《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB∕T 22240-2020）等要求。
|  |  | 项目评审通过率 | 100%
|  |  | 各审核单位数据互联 | 做好与相关系统的对接和应用，打破信息孤岛，推进数据共享，充分发挥信息资源的价值。
|  | 进度指标 | 官方网站、申请系统、窗口系统迁云完成并上线 | 2021年1月1日前
|  |  | 接口系统上线、支付宝、微信小程序、内容管理系统上线 | 2021年3月1日前
|  |  | 统计分析系统、摇号系统、摇号客户端上线 | 2021年4月1日前
|  |  | 系统验收时间 | 2021年5月底前初验；2021年8月底前终验
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付，资金支付及时率100%
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1120万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过大数据、人工智能技术在政务服务中的集成创新应用，更加精准地识别出“无车家庭”，支撑小客车政策优化，呼应社会热点，服务市民需求。建设一体化政务服务平台，完善审核、复核等网上业务的办理流程，让市民享受到“一网通办”的便利，完善交通精细化治理体系和治理水平。