## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 互联网租赁自行车电子围栏应用技术规范研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 胡海明 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57070567
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 46
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 46
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：为了规范电子围栏技术，统一北京电子围栏建设标准，更好的推进“电子围栏”工作的开展。本项目实施完成《互联网租赁自行车“电子围栏”应用技术规范（草案）》编制工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目成果 | 编制互联网租赁自行车电子围栏应用技术规范（草案）1份
|  |  | 发明专利申请 | 提交互联网租赁自行车相关发明专利申请1项
|  | 质量指标 | 项目质量标准 | 专家评审通过率100%
|  |  | 技术指标可用性 | 规范文件中涉及的测算性指标在相关报告中使用率≥95%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 1、2021年5月，搜集项目资料，开展实地调研； 2、2021年6月中旬，组织大纲评审会，对项目大纲进行评审； 3、2021年10月下旬，召开项目中期评审会，初稿征求专家意见，并按照专家意见修改； 4、2021年11月初，组织项目研讨会，就规范内容广泛征求各区、企业和相关专业人员的意见，完善和修改规范； 5、2021年12月中旬，完成《互联网租赁自行车电子围栏应用技术规范（草案）》的全部编制工作。召开项目结题报告会议，组织专家评审。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年11月前，首付款支付时间：2021年11月前，尾款支付时间：2021年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 46万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 项目实施后，向企业和各区发布互联网租赁自行车电子围栏应用技术规范文件，电子围栏建设将参考统一标准，有利于电子围栏建设工作的开展，维护市场秩序，规范停车秩序，为互联网租赁自行车行业健康有序发展发挥积极作用。