## 核心区系统
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市交通委核心区旅游客车综合治理信息系统建设项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 398.59 | 398.59 | 398.18 | 10 | 99.9% | 9.9897 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 398.59 | 398.59 | 398.18
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 根据《2018年北京市缓解交通拥堵行动计划》和《北京市核心区旅游客车治理工作方案》的相关要求，以“立足基础、扩展整合、有效支撑”的建设思路，通过升级改造现有省际旅游包车标志牌管理系统，进行北京市核心区旅游客车综合治理信息系统的建设，实现核心区旅游客车的监督管理、交通执法和信息服务，为开展核心区旅游客车综合治理工作提供技术支撑和数据支持。项目期预算资金总额748.59万元，其中，2019年预算资金350万元，2020年预算资金398.59万元。 年度目标：1.完成项目全部软件开发工作，为旅游客车行业监管、交通执法和信息服务相关工作提供技术支撑。2.完成项目政务云租赁等相关工作。3.完成项目各类数据资源的交换共享。 |  |  |  |  | 本年度已完成全部项目内容，达到既定目标。具体包括：1.已完成项目全部软件开发工作，为旅游客车行业监管、交通执法和信息服务相关工作提供技术支撑。2.已完成项目政务云租赁等相关工作。3.已完成项目各类数据资源的交换共享。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 子系统开发数量 | 5 | 8个 | 8个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 共享交换数据种类 | 5 | 3类 | 3类 |  |  | 5
|  |  | 政务云租赁数量 | 5 | 1套 | 1套 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 系统验收合格率 | 7 | 100% | 100% |  |  | 7
|  |  | 系统部署、软件开发效果 | 6 | 满足实际业务需求 | 满足了实际业务需求 |  |  | 6
|  | 时效指标 （12分） | 系统建设时间 | 4 | 2020年1月-8月 | 2020年1月-8月 |  |  | 4
|  |  | 系统测试与试运行时间 | 4 | 2020年8月-11月 | 2020年8月-11月 |  |  | 4
|  |  | 系统验收时间 | 4 | 2020年11月底前 | 2020年11月底前 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 398.59万元 | 398.18万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 核心区旅游客车交通执法强度 | 20 | 明显提升 | 明显提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 18
|  |  | 核心区旅游客车行业监管力度 | 10 | 得到提升 | 得到提升 |  |  | 8
|  |  | 核心区旅游客车信息服务能力 | 10 | 得到提升 | 得到提升 |  |  | 8
总分 | [8 empty] | 93.9897