## 2020年大兴区公路安全生命防护工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路生命安全防护工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 392 | 392 | 392 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 392 | 392 | 392
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 通过实施2020年公路生命安全防护工程，对通武线（K1141+897-K1156+864）、西三路（K1+000-K8+140）、 庞魏路（K0+000-K5+400）、 河堤路（K0+000-K3+083）、德贤路辅路（K0+700-K5+880）等5条道路进行治理，保障道路行车安全，进一步提高公路服务、安全水平，完善公路服务信息系统。 |  |  |  |  | 对通武线（K1141+897-K1156+864）、西三路（K1 +000-K8+140）、庞魏路（K0+000-K5+400）、河堤路（K0+000-K3+083）、德贤辅路（K0+700-K5+880）等5条风险等级为B、C级路段采取包括交通标志、交通标线、护栏及其他安全设施等手段进行治理，提高道路行车安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路数量 | 8 | 5条 | 5条道路 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 8
|  |  | 道路里程 | 7 | 35.77公里 | 35.77公里 |  |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 项目竣工验收通过率 | 7 | 100% | 100% |  |  | 7
|  |  | 工程质量标准 | 6 | 合格 | 符合《公路工程质量检验评定标准》相关文件规定质量标准，合格 |  |  | 6
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 | 3 | 6月底前 | 6月底前 |  |  | 3
|  |  | 招标采购时间 | 3 | 7-8月 | 7-8月 |  |  | 3
|  |  | 日常养护实施进度 | 3 | 10月底前 | 9月9日至11月10日 |  |  | 2 | 工程进度略有滞后
|  |  | 验收时间 | 3 | 12月底前 | 12月底前 |  |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 392万元 | 392万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 道路路段得到治理，提高道路行车安全 | 5条风险等级为B、C级路段进行治理，道路行车安全得到改善 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 社会效益依据不充分
总分 | [8 empty] | 94