## 10.补助经费类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 新冠肺炎疫情防控应急运输服务保障费用
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 828.4218 | 828.4218 | 828.4218 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 828.4218 | 828.4218 | 828.4218
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：按照北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组《关于防范境外疫情输入加强联防联控工作的通知》（京防组发〔2020〕7号) 和《关于稳步有序恢复直航北京国际航班工作方案》（首都协调机制发[2020]27号）要求，市交通委按照北京口岸入境管理联防联控前方指挥部要求，负责组织做好机场与集中观察点之间的旅客摆渡运输、机场与定点收治医院之间运输以及其他应急运输保障工作。 |  |  |  |  | 圆满完成新冠疫情防控应急运输服务保障工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成运输车次、人次 | 15 | 共对320名员工进行了岗前培训，累计投入各种车辆2381车日、累计发车8726班次（其中机场巴士公司共派大巴车1029车日；首汽集团共派大巴车191车日、中巴车38车日、GL8商务车2车日；公交集团发车5885班次；春溢通公司发车386班次），运输各类人员11.38万人次，确保了运输保障工作安全、有序。为北京新冠肺炎疫情防输入工作提供了有力保障。 | 共对320名员工进行了岗前培训，累计投入各种车辆5034辆车、累计发车11500班次，运输各类人员90576人次，运输各类行李59143件，确保了运输保障工作安全、有序。为北京新冠肺炎疫情防输入工作提供了有力保障。 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 13.9796 | 计划运输人数为11.38万人次，实际完成90576人次,按完成比例得分
|  | 质量指标 （13分） | 防控措施 | 13 | 按照新冠疫情运输的防控要求，落实消毒、通风、口罩、防护眼镜、防护服等各项防控措施。确保运送人员和工作人员安全。 | 3月2日至12月31日实现了交通服务保障连续坚持305天安全无差错、乘客和工作人员零感染。入境乘客、医护人员和外交人员对交通服务保障环节给予了高度的评价。 |  |  | 13
|  | 进度指标 （12分） | 完成情况 | 12 | 从2020年3月至12月，开展了应急运输工作305天，工作结束日期以疫情情况、市防控办和严格进京机制通知为准，目前机场入境人员转运工作正在持续开展中。 | 从2020年3月至12月，开展了应急运输工作305天，工作结束日期以疫情情况、市防控办和严格进京机制通知为准，目前机场入境人员转运工作正在持续开展中。 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 科学配置车辆、人员 | 10 | 按照每日航班信息和人员数量，及时与机场和运输单位沟通对接，科学、合理配置运输车辆和人员。 | 按照每日航班信息和人员数量，及时与机场和运输单位沟通对接，科学、合理配置运输车辆和人员。 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 完成运输任务情况 | 40 | 共对320名员工进行了岗前培训，累计投入各种车辆2381车日、累计发车8726班次（其中机场巴士公司共派大巴车1029车日；首汽集团共派大巴车191车日、中巴车38车日、GL8商务车2车日；公交集团发车5885班次；春溢通公司发车386班次），运输各类人员11.38万人次，确保了运输保障工作安全、有序。为北京新冠肺炎疫情防输入工作提供了有力保障。 | 自3月2日至12月31日，共对320名员工进行了岗前培训，累计投入各种车辆5034辆车、累计发车11500班次，运输各类人员90576人次，运输各类行李59143件，确保了运输保障工作安全、有序。为北京新冠肺炎疫情防输入工作提供了有力保障。 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 指标设定主要为数量及质量，未充分体现效益指标
总分 | [8 empty] | 93.9796