## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年常规疏堵项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市路政局道路建设工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 9000 | 9000 | 9000 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 9000 | 9000 | 9000
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 全年完成不少于20项市级疏堵工程项目建设任务，包括：道路改造、优化路口、完善道路附属设施、公交港湾站台改造等项目，年度疏堵计划使用资金9000万元。通过开展2020年常规疏堵工作，缓解改造项目周边的交通拥堵、方便群众出行，改善出行环境、提高道路通行能力和行车速度、减少拥堵时间。 |  |  |  |  | 全年完成21项市级疏堵工程项目建设，包括：道路改造、优化路口、完善道路附属设施、公交站台改造等项目，年度疏堵计划使用资金9000万元。通过开展2020年常规疏堵工作，缓解改造项目周边的交通拥堵、方便群众出行，改善出行环境、提高道路通行能力和行车速度、减少拥堵时间。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 市级疏堵工程任务量 | 15 | 全年完成不少于20项市级疏堵工程项目建设任务 | 21项 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 疏堵工程质量 | 13 | 工程设计质量符合国家及地方相关道路工程设计规范标准，工程建设质量符合国家及地方工程质量验收规范要求；通过疏堵工程改造，优化路口秩序、提高道路服务水平、完善立交节点功能、改善公交站台服务水平 | 符合国家及地方工程质量验收标准 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 编制上报疏堵工程建设计划和前期准备工作 | 2 | 2020年4月前，编制完成第一批疏堵工程计划 | 4月前 |  |  | 2
|  |  | 组织续建项目建设 | 2 | 2020年5月陆续开展 | 5月 |  |  | 2
|  |  | 完成计划项目设计方案 | 2 | 2020年3月份，完成第一批疏堵工程计划项目设计方案 | 3月 |  |  | 2
|  |  | 完成施工招标采购 | 2 | 计划批复后2个月内，完成计划中不少于20项疏堵项目施工招标采购 | 批复为4月27日，6月招标 |  |  | 2
|  |  | 新开工项目建设 | 2 | 2020年7月陆续开展 | 7月至12月 |  |  | 2
|  |  | 项目完成时间 | 2 | 2020年12月底前，完成不少于20项市级疏堵工程项目建设任务 | 12月前 |  |  | 2
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 9000万元，主要用于2020年两会建议提案、市委市政府工作部署等项目研究实施，以及工程尾款结算和前期工作经费，2020年计划内项目的工程款支付等 | 9000万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 道路通行能力相比工程改造前，改造点位道路通行能力提高5%以上。通过开展2020年常规疏堵工作，缓解改造项目周边的交通拥堵，方便群众出行，改善出行环境，提高道路通行能力和行车速度，减少拥堵时间 | 相比工程改造前，改造点位道路通行能力提高5%以上。 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 34.5 | 支持证据不足
总分 | [8 empty] | 94.5