## 中修
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路养护工程追加（指令性中修第二批）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 2125 | 2125 | 2125 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2125 | 2125 | 2125 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：为保障我分局辖区内道路通行畅通，满足人民需求，保障出行安全，保障道路通行能力，维护道路等级质量，结合人大提案、12345等以其它渠道提出的意见，依据交通委文件 京交函〔2020〕863号《北京市交通委员会关于下达2020年普通公路指令性中修工程（第二批）计划的通知》计划对我分局北环路、南口交通街、南口兴隆街、昌金路、南雁路、怀长路6条道路进行中修维护，计划投资2500万元，本年申请追加使用资金2125万元。 |  |  |  |  | 我单位2020年道路中修工程完成资金投资2500万元，使用资金2125万元。主要完成内容为对怀长路等6条道路进行道路中修工程，治理里程约36公里.工程完成后有效改善道路路面指标、提升使用功能，为周边居民出行提供更安全的交通环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 施工路段长度 | 8 | 全长36公里 | 已完成年初计划6条道路中修工程共计34.779公里，其中昌金路1.5公里、北环路1.15公里、怀长路15公里、南口交通街1.604公里、南雁路15公里、南口兴隆街0.525公里 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 7.73 | 按实际情况建设
|  |  | 施工路面面积 | 7 | 76400平方米 | 267200平方米 |  |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 7 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 工程达到合格标准。 |  |  | 7
|  |  | 实施后路面使用性能指数PQI | 6 | 不低于90 | 92.6 |  |  | 6
|  | 时效指标 （12分） | 中修招标时间 | 4 | 2020年9月9日完成招标工作 | 9月9日完成6条路所有项目招标工作 |  |  | 4
|  |  | 工程施工时间 | 4 | 2020年11月15日前 | 南雁路、怀长路、昌金路开工时间最早为9月27日，北环路、南口交通街、南口兴隆街开工时间为10月15日 |  |  | 4
|  |  | 验收时间 | 4 | 根据项目实际情况，已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收。最晚于2020年12月31日前完成所有验收 | 南雁路竣工时间最早为11月15日，北环路竣工时间最晚为12月15日 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 严格控制各项费用支出，确保资金投资在2500万元以内，当年支付2125万元 | 2125万元，其中南口交通街234万元、南口兴隆街85万元、北环路531万元、昌金路255万元、南雁路510万元、怀长路510万元。 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，结合人大提案、12345等以其它渠道提出的意见，为周边居民及道路进行修复，确实提高居民的满意度和幸福感 | 得到改善,达到预期效果 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94.73