## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 绿色交通管理工作经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 447.14 | 447.14 | 447.14 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 447.14 | 447.14 | 447.14
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1.北京市高排放货车通行管理政策2020年效果评估及风险研究：定性定量评估高排放政策实施效果，明确政策全面实施后高排放货车流量、路径变化情况，识别分析政策实施过程中的风险及问题，为政策的实施和下一阶段高排放货车政策研究提供依据和基础。 2.北京市新能源物流配送车辆通行相关数据监测评估综合服务：（1）完成2020年各季度的政策实施、效果评估、数据接入与填报等工作,支撑政策顺利实施、平稳运行、不断优化。（2）完成运输效率实证分析及运输效率评价，为政策提质增效、奖优罚劣目标的实现提供支撑。（3）完成2020年通行证申请审核数据的流转与共享，实现各归口单位、审核单位数据互联、提高审核效率，保障政策实施过程公平公正公开。 3.北京市“十四五”时期绿色交通发展规划：完成北京市绿色交通发展现状综合和成效评估；总结分析世界大城市绿色交通发展经验与做法；识别北京绿色交通亟待破解的重大战略性问题；提出“十四五”时期北京绿色交通发展目标与量化指标；编制“十四五”时期北京市绿色交通发展规划报告。 4.交通行业生态文明和污染防治综合服务项目：跟踪检查任务目标完成情况，汇总整理报送任务进展，配合开展任务整改情况督促和效果检查,分析任务目标完成情况和节能减排效果，为任务完成效果评估提供科学支撑,配合做好任务督查办公室日常工作，维护展示系统界面，为政府决策提供技术支持。 |  |  |  |  | 目标全部完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 北京市高排放货车通行管理政策2020年效果评估及风险研究 | 3 | 月度流量特征分析报告12篇；季度综合运行特征报告4篇；货运通道分析数量≥20个；开题报告1篇，中期报告1篇，结题报告1篇 | 完成月度流量特征分析报告12篇；季度综合运行特征报告4篇；货运通道分析数量≥20个；开题报告1篇，中期报告1篇，结题报告1篇 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 3
|  |  | 北京市新能源物流配送车辆通行相关数据监测评估综合服务 | 5 | 政策实施与效果评估报告4套；物流配送车辆监测数据接入与复核服务4次；车辆运输数据填报及数据共享等工具服务4次；持证车辆运输效率监测分析方法及实证分析报告1套；持证车辆运输效率监测分析4次 | 政策实施与效果评估报告1套；物流配送车辆监测数据接入与复核服务4次；车辆运输数据填报及数据共享等工具服务4次；持证车辆运输效率监测分析方法及实证分析报告1套；持证车辆运输效率监测分析4次 |  |  | 4 | 政策实施与效果评估报告数量未达到指标要求
|  |  | 北京市“十四五”时期绿色交通发展规划 | 4 | “十四五”时期北京市绿色交通发展规划报告1份 | 完成“十四五”时期北京市绿色交通发展规划报告1份 |  |  | 4
|  |  | 交通行业生态文明和污染防治综合服务项目 | 3 | 月度任务进展跟踪表10份；季度任务完成情况分析总报告4份；半年和年度任务减排效果分析报告2份 | 完成月度任务进展跟踪表10份；季度任务完成情况分析总报告4份；半年和年度任务减排效果分析报告2份 |  |  | 3
|  | 质量指标 （13分） | 北京市高排放货车通行管理政策2020年效果评估及风险研究 | 3 | 研究课题评审合格率100% | 100% |  |  | 3
|  |  | 北京市新能源物流配送车辆通行相关数据监测评估综合服务 | 4 | 通行证申请车辆数据接入与校核符合项目要求；政策实施体系符合项目要求；持证车辆运输效率监测达到预期效果；各归口单位、审核单位数据互联符合项目要求 | 通行证申请车辆数据接入与校核符合项目要求；政策实施体系符合项目要求；持证车辆运输效率监测达到预期效果；各归口单位、审核单位数据互联符合项目要求 |  |  | 4
|  |  | 北京市“十四五”时期绿色交通发展规划 | 4 | 研究课题评审合格率100%，研究课题按时评审率100% | 研究课题评审合格率100%，研究课题按时评审率100% |  |  | 4
|  |  | 交通行业生态文明和污染防治综合服务项目 | 2 | 任务完成情况分析与实际情况相符 | 任务完成情况分析与实际情况相符 |  |  | 2
|  | 时效指标 （12分） | 北京市高排放货车通行管理政策2020年效果评估及风险研究 | 3 | 签订项目合同2020年5月；研究课题开题2020年7月；研究课题中期2020年10月；研究课题结题2020年12月 | 如期完成 |  |  | 3
|  |  | 北京市新能源物流配送车辆通行相关数据监测评估综合服务 | 4 | 完成各季度的车辆运输数据填报及数据共享等工具服务，2020年12月；完成持证车辆运输效率监测分析方法及实证分析报告，2020年12月；完成各季度新能源物流车辆通行优先政策实施评估报告，2020年12月 | 如期完成 |  |  | 4
|  |  | 北京市“十四五”时期绿色交通发展规划 | 3 | 2020年12月底前完成绿色交通规划报告 | 2020年12月完成绿色交通规划报告 |  |  | 3
|  |  | 交通行业生态文明和污染防治综合服务项目 | 2 | 2020年12月底前完成任务完成情况总体评估和任务减排效果评估 | 2020年12月初完成任务完成情况总体评估和任务减排效果评估 |  |  | 2
|  | 成本指标 （10分） | 北京市高排放货车通行管理政策2020年效果评估及风险研究 | 2 | 项目预算控制数56万元 | 56万 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 2
|  |  | 北京市新能源物流配送车辆通行相关数据监测评估综合服务 | 3 | 项目预算控制数271.14万元 | 271.14万元 |  |  | 3
|  |  | 北京市“十四五”时期绿色交通发展规划 | 3 | 项目预算控制数100万元 | 100万元 |  |  | 3
|  |  | 交通行业生态文明和污染防治综合服务项目 | 2 | 项目预算控制数20万元 | 20万元 |  |  | 2
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 北京市高排放货车通行管理政策2020年效果评估及风险研究 | 10 | 相关建议、政策被采纳次数≥2次 | 相关建议、政策被采纳次数≥2次 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 10
|  |  | 北京市新能源物流配送车辆通行相关数据监测评估综合服务 | 10 | 通行权政策实施情况，顺利实施、平稳运行、不断优化；新能源物流配送车辆运输效率，提质增效；各单位数据共享与互联，效率提高；证件申请与发放，有效解决企业问题 | 得到提升 |  |  | 8 | 完成情况证明材料不充分
|  |  | 北京市“十四五”时期绿色交通发展规划 | 10 | 相关成果刊发或建议被采纳次数≥1次 | 相关成果刊发或建议被采纳次数≥1次 |  |  | 10
|  |  | 交通行业生态文明和污染防治综合服务项目 | 10 | 分析任务目标完成情况,配合做好任务督查办公室日常工作，为政府决策提供技术支持 | 得到提升 |  |  | 8 | 完成情况证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 95