## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 新一代国家交通控制网及智慧公路试点工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 5000 | 5000 | 5000 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5000 | 5000 | 5000
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：为贯彻落实网络强国战略，按照《交通运输信息化“十三五”发展规划》要求，以公路基础设施智能化升级为突破，探索利用大数据、物联网、车路协同等技术，提高路网运行效率、安全保障和信息服务能力。主要内容包括基础设施数字化、车路协同示范应用、智慧服务区、基于大数据的路网综合管理四个方面。工程概算总投资约2亿元，其中，财政补助资金5000万，其余资金由建设单位自筹。2020年完成基础设施数字化系统、车路协同示范主要功能建设。 |  |  |  |  | 以公路基础设施智能化升级为突破，探索利用大数据、物联网、车路协同等技术，提高路网运行效率、安全保障和信息服务能力。主要内容包括基础设施数字化、车路协同示范应用、智慧服务区、基于大数据的路网综合管理四个方面。工程概算总投资约23129.7546万元，其中交通运输部补助资金5000万。截至2020年完成约6300万建设内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 编制延崇高速（北京段）智慧公路（二期工程）施工图设计文件 | 5 | 1套 | 1套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 基础设施数字化系统 | 5 | 1套 | 玉渡山隧道、温泉特大桥、回音崖边坡设置的健康监测系统；K12-K22范围内设置的物联网模块以及1套道路设施资产动态数据处理平台 |  |  | 5
|  |  | 车路协同示范应用 | 5 | 1套 | 完成隧道区域高精度定位设备安装、高精度地图制作，车路协同中心平台的部分建设 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 基础设施数字化系统验收合格率 | 4 | 100% | 通过 |  |  | 4
|  |  | 车路协同示范应用验收合格率 | 4 | 100% | 通过 |  |  | 4
|  |  | 专家评审通过率 | 5 | 100% | 通过 |  |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 基础设施数字化建设进度 | 4 | 2020年内完成 | 2020年内完成 |  |  | 4
|  |  | 车路协同建设进度 | 4 | 2020年内完成 | 2020年内完成 |  |  | 4
|  |  | 付款进度 | 4 | 2020年12月前完成资金支付 | 已完成资金支付 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 基础设施数字化系统投资控制数 | 3 | 2291万元 | 2255万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 3
|  |  | 车路协同示范应用投资控制数 | 3 | 256万元 | 724万元 |  |  | 1.06 | 提前对车路协同系统中心平台进行改造，根据实际建设进度支付资金
|  |  | 项目预算控制数 | 4 | 2547万元 | 2980万元 |  |  | 3.42 | 提前对车路协同系统中心平台进行改造，根据实际建设进度支付资金
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 10 | 运营养护经济性得到提升 | 运营养护经济性得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 8.5 | 完成情况证明材料不充分
|  |  | 社会效益 | 10 | 提高路网运行效率、安全保障和信息服务能力。 | 提高路网运行效率、安全保障和信息服务能力。 |  |  | 8.5 | 完成情况证明材料不充分
|  |  | 环境效益 | 10 | 不造成对生态环境的破坏 | 未造成生态环境的破坏 |  |  | 8.5 | 完成情况证明材料不充分
|  |  | 可持续效益 | 10 | 基础设施持久度得到提升 | 提升基础设施持久度 |  |  | 8.5 | 完成情况证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 91.48
Note on F17: Lenovo: 年初申报表指标：约为17公里