## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路及桥梁大修项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 11700 | 12029 | 11934.9205 | 10 | 99.22% | 9.9218 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 11700 | 12029 | 11934.9205 | 10 | 99.22% | 9.9218
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 根据北京市交通委员会2020年工程项目安排，通过完成京青线（原京银线）大修工程、松闫路大修工程、兴阳线大修工程项目和开展妫川路等延庆路域环境整治前期工作，提高行车安全，改善路域环境，提高路面性能，为沿线村庄的旅游业发展提供良好的基础设施条件和保障性服务。 |  |  |  |  | 根据北京市交通委员会2020年工程项目安排，通过完成京青线（原京银线）大修工程、松闫路大修工程、兴阳线大修工程项目和开展妫川路等延庆路域环境整治前期工作，提高行车安全，改善路域环境，提高路面性能，为沿线村庄的旅游业发展提供良好的基础设施条件和保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 京青线（原京银线）大修工程 | 3.75 | 全长22.6km，面积36.2万平方米 | 全长22.6km，面积36.2万平方米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 3.75
|  |  | 松闫路大修工程 | 3.75 | 全长16.3km，面积10.7万平方米 | 全长16.3km，面积10.7万平方米 |  |  | 3.75
|  |  | 兴阳线大修工程 | 3.75 | 全长21.98km，面积17.53万平方米，2020年建设完成10% | 全长21.98km，面积17.53万平方米，2020年建设完成10% |  |  | 3.75
|  |  | 妫川路等延庆路域环境整治 | 3.75 | 项目实施线路4条，全长里程11.6公里，分别为：妫川路、兴阳线、康张路、旧小路，2020年完成招标工作 | 项目实施线路4条，全长里程11.6公里，分别为：妫川路、兴阳线、康张路、旧小路，2020年完成招标工作 |  |  | 3.75
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量须达到合格标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量须达到合格标准 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 京青线（原京银线）大修工程 | 3 | 完成工程方案制定和前期准备时间：2019年8月底；完成工程招标采购时间：2019年9月底；工程开工时间：2019年10月中旬；总体完工时间：2020年12月；交竣工验收时间：2020年12月底 | 完成工程方案制定和前期准备时间：2019年8月底；完成工程招标采购时间：2019年9月底；工程开工时间：2019年10月中旬；总体完工时间：2020年9月；交竣工验收时间：2020年12月 |  |  | 3
|  |  | 松闫路大修工程 | 3 | 完成工程方案制定和前期准备时间：2020年1月底；完成工程招标采购时间：2020年3月底；工程开工时间：2020年4月中旬；总体完工时间：2020年12月；交竣工验收时间：2020年12月底 | 完成工程方案制定和前期准备时间：2020年3月；完成工程招标采购时间：2020年4月；工程开工时间：2020年4月底；总体完工时间：2020年12月；交竣工验收时间：2020年12月 |  |  | 2 | 受疫情影响滞后
|  |  | 兴阳线大修工程 | 3 | 完成工程方案制定和前期准备时间：2020年9月底；完成工程招标采购时间：2020年10月底；工程开工时间：2020年11月底；总体完工时间：2021年12月底；交竣工验收时间：2021年12月底 | 完成工程方案制定和前期准备时间：2020年9月底；完成工程招标采购时间：2020年10月底；工程开工时间：2021年4月；总体完工时间：2021年12月底；交竣工验收时间：2021年12月底 |  |  | 2.7 | 开工时间滞后
|  |  | 妫川路等延庆路域环境整治 | 3 | 完成工程方案制定和前期准备时间：2020年11月底；完成工程招标采购时间：2020年12月底；工程开工时间：2021年4月底；总体完工时间：2021年12月底；交竣工验收时间：2021年12月底 | 完成工程方案制定和前期准备时间：2020年11月底；完成工程招标采购时间：2021年1月2日；工程开工时间：2021年3月底；总体完工时间：2021年12月底；交竣工验收时间：2021年12月底 |  |  | 2.4 | 招标及开工时间略有滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 12029万元：其中京青线（原京银线）大修工程4800万元、松闫路大修工程5600万元、兴阳线大修工程1500万元、妫川路等延庆路域环境整治129万元 | 11934.9205万元：其中京青线（原京银线）大修工程4800万元、松闫路大修工程5600万元、兴阳线大修工程1500万元、妫川路等延庆路域环境整治34.9205万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 项目实施后能够为沿线村庄的旅游业发展提供基础设施条件，改善冬奥会保障道路环境，便于人们出行，改善行车舒适度 | 项目实施后能够为沿线村庄的旅游业发展提供基础设施条件，改善冬奥会保障道路环境，便于人们出行，改善行车舒适度 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 社会效益依据不充分
总分 | [8 empty] | 93.0218