## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 治超日常保障和设备维保运输及治超监测等经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 615.6758 | 577.622 | 575.8586 | 10 | 99.69% | 9.9695 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 615.6758 | 577.622 | 575.8586
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 继续按照国家和有关北京市相关要求积极开展车辆超限超载治理，在严格路面执法的同时，强化货运源头监管，依靠科技进步，创新治超手段，同期或后期建设了的公路治超执法与防护设施，实现重点节点重点路段全程监控、全程取证，有效保障治超工作取得了明显成效。确保治超各项工作正常开展，确保超限超载称重设施设备及信息系统运行正常、治超数据筛查、审核准确、源头监测到位，确保市各综检站执法工作取证更准确、高效，执法依据更确凿、完善，为工作研判提供数据支撑，不断提升治超科技化、信息化水平。 |  |  |  |  | 基本完成预期目标。积极开展治理车辆超限超载工作，推进了治超非现场执法设备建设，重要节点重点路段全程监控、全程取证；依托卫星遥感加强对货运源头监管，超限超载称重设施设备及信息系统运行正常、治超数据筛查、审核、源头监测到位，不断探索治超科技化、信息化手段，增强执法取证的准确、高效，为治超工作开展提供技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 非现场审核时效 | 3 | ≤24小时 | ≤24小时 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 3
|  |  | 综检站监控系统维护 | 2 | 39个站 | 39个站 |  |  | 2
|  |  | 监控局域网系统维护 | 2 | 32个站 | 32个站 |  |  | 2
|  |  | 信息系统维保 | 1 | 32个综检站和10个超限检测点 | 32个综检站和9个单一治超站 |  |  | 0.5 | 磁各庄治超站因迁址停用
|  |  | 称重设备维修维护、技术支持 | 1 | 77台磅 | 78台 |  |  | 1
|  |  | 区县货运源头点位专题图、源头统计表 | 2 | ≥6份 | 6份 |  |  | 2
|  |  | 区县货运源头监测报告 | 2 | ≥3份 | 3份 |  |  | 2
|  |  | 区县货运源头监测矢量数据 | 2 | ≥6套 | 6套 |  |  | 2
|  | 质量指标 （13分） | 非现场初审正确率 | 3 | ≥95% | 95.04% |  |  | 3
|  |  | 非现场质检复审正确率 | 3 | 100% | 96.54% |  |  | 2 | 实际审核时有人工误差
|  |  | 非现场点位覆盖率 | 4 | 100%（31个点位） | 100%（31个点位） |  |  | 4
|  |  | 维保单位维保率 | 3 | 100% | 100% |  |  | 3
|  | 时效指标 （12分） | 非现场招标采购时间 | 2 | 2020年5月前 | 2020-04-01 |  |  | 2
|  |  | 非现场验收时间 | 2 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  | 2
|  |  | 源头遥感项目完成 | 3 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  | 3
|  |  | 维保单位巡检周期 | 2 | 每季度1次 | 每季度1次 |  |  | 2
|  |  | 房租合同支付首付款、尾款 | 3 | 2020年3月、9月 | 2020年3月、9月 |  |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 615.67577万元 | 577.62197万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 称重检测数据及非现场提升数据精准度 | 10 | 确保系统取证证据的准确性、完整性 | 达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 10
|  |  | 站点联网率达到交通部要求 | 10 | 确保全市综合检查站数据联网联通 | 达到预期目标 |  |  | 10
|  |  | 源头治超工作标准化 | 10 | 不断提高 | 达到预期目标 |  |  | 8 | 指标不明确，完成情况证明材料不充分
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 10 | 得到提升 | 达到预期目标 |  |  | 8 | 指标不明确，完成情况证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 94.4695