## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年地质灾害防治
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 735 | 735 | 735 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 735 | 735 | 735
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 2020年计划完成全部工程。 |  |  |  |  | 以锚固、挂网、浆砌挡墙、处理孤危浮石为主，开展公路地质灾害防治工程，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 地灾隐患点 | 15 | 27处点位 | 44处 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 符合《公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2017》相关文件规定质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程达到合格标准 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成总工程量100% | 12 | 2020年10月底 | 2020-10-19 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 735万元 | 735万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 项目的实施降低边坡落石风险，保护过往车辆，提升道路的整体使用品质，延长路面的使用年限，提高资金的使用价值，让道路创造更好的设施效益 | 项目的实施降低边坡落石风险，保护过往车辆，提升道路的整体使用品质，延长路面的使用年限，提高资金的使用价值，让道路创造更好的设施效益 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 34 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94