## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 审改新政下北京市交通基础设施建设项目前期审批流程深化研究
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通基础设施项目储备中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 38.9 | 38.9 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 80 | 38.9 | 38.9 | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1.梳理审改新政指导下“一会三函”项目前期工作和审批流程的变化及出现的问题，提出基本应对建议。2.梳理、分析审改新政对交通基础设施项目前期工作影响，优化前期工作流程。3.研究审改新政指导下交通基础设施项目前期工作基本建设程序，形成工作流程图等相关成果文件。 |  |  |  |  | 按期完成课题研究项目总体目标，形成审改新政下交通基础设施项目前期工作意见和建议，研究成果为深化我市交通行业“放管服”改革提供决策参考和技术支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成项目研究报告 | 5 | ≥1份 | 2份 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 交通行业前期工作流程图 | 5 | ≥2幅 | 2幅 |  |  | 5
|  |  | 深化改革意见建议 | 5 | ≥5条 | 8条 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审通过率 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  |  | 研究报告的质量 | 8 | 报告编写准确、完整 | 报告编写准确、完整 |  |  | 8
|  | 时效指标 （12分） | 项目前期准备时间 | 2 | 5月底前完成项目招投标 | 5月底前完成 |  |  | 2
|  |  | 开题报告评审完成时间 | 2 | 7月底前完成开题报告评审 | 9月底前完成 |  |  | 0 | 受预算压减影响，工作量相应有减少，将开题与中期评审合并召开
|  |  | 中期报告评审完成时间 | 2 | 9月底前完成中期报告评审 | 9月底前完成 |  |  | 2
|  |  | 完成报告时间 | 3 | 12月底前完成研究报告编制 | 12月底前完成 |  |  | 3
|  |  | 完成评审时间 | 3 | 12月底前完成研究报告结题评审 | 12月底前完成 |  |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 38.9万元 | 38.9万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标（40分） | 形成审改新政下交通基础设施项目前期工作意见和建议 | 20 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 18 | 支撑依据不充分
|  |  | 提高交通基础设施项目储备研究深度、优化前期工作流程 | 20 | 达到预期目标 | 达到预期目标 |  |  | 18
总分 | [8 empty] | 94