## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 冬奥会两地三赛区多模式交通智能创新技术研究服务（科技项目）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 301 | 47 | 47 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 301 | 47 | 47
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| （1）调研分析北京冬奥会期间，北京交通委将面临的交通服务对象、场景、需求、特征及科技支撑目标；（2）研究交通系统联通与联动体系建立基础技术条件；（3）研究北京、张家口两地间的多种交通运输服务模式；（4）研究分析京冀两地交通系统联通与联动体系涉及的部门及层级，明确交通系统联通与联动体系的各个组成部分、定位及工作内容，确定北京冬奥会期间，北京市交通委员会的工作边界及内容；（5）研究京冀两地交通系统联通与联动体系建立后可开展的工作内容；（6）研究提出京冀两地多层级、多部门、多单位的联通联动体系建议 |  |  |  |  | 1、《京冀两地交通系统联通与联动体系建立建议；2、《冬奥会两地三赛区多模式交通智能创新技术研究成果报告》；3、《冬奥会两地三赛区多模式交通智能创新技术研究工作报告》
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成《京冀两地交通系统联通与联动体系建立建议》报告 | 15 | ≥1篇 | ≥1篇 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 最终研究成果报告通过专家评审，通过率100% | 13 | ≥100% | ≥100% |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目前期准备时间 | 2 | 当年10月前 | 当年10月前 |  |  | 2
|  |  | 开题完成时间 | 2 | 当年10月前 | 当年10月前 |  |  | 2
|  |  | 前期调研完成时间 | 2 | 当年12月前 | 当年12月前 |  |  | 2
|  |  | 完成报告时间 | 3 | 当年12月前 | 2021-04-01 |  |  | 1 | 因财政压减资金要求，此项目资金减到47万，追加到2021年4月结题
|  |  | 完成评审时间 | 3 | 当年12月前 | 2021-04-01 |  |  | 1 | 因财政压减资金要求，此项目资金减到47万，追加到2021年4月结题
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 301万元 | 47万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 对冬奥会两地三赛区多模式交通智能创新有促进作用 | 对冬奥会两地三赛区多模式交通智能创新有促进作用 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 完成情况证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 91