## 治超专项
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年治超专项工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 345 | 359 | 359 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 345 | 359 | 359
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照《2020年公路路网交通信息采集与发布设施投资分解计划》，治超非现场执法设备建设1套，检查站静态秤更新改造1套，非现场执法设备检定及核查2套。通过路网建设及运维，提高全路网现代化管理与服务水平，提升为公众出行提供服务的能力。 |  |  |  |  | 按计划完成庞安路非现场执法设备建设工程1项；榆垡静态秤改造1套；检定及校准设备2套。1.按要求进行了方案评审汇报材料。2.设计符合《设计指导意见》。3.建设项目管理文件齐全。4.在路网中心规定时间内，填报本年度单独建设项目接入申请表。5.接入申请表内外场设施基础数据准确信息完整。6.设施建设按初设实施。7.按要求完成施工单位自检、监理及检测单位抽检。8.年底进行了交工验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 非现场执法设备建设 | 5 | 1套 | 1套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 检查站静态秤更新改造 | 5 | 1套 | 1套 |  |  | 5
|  |  | 非现场执法设备检定及核查 | 5 | 2套 | 2套 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 7 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 | 验收合格 |  |  | 7
|  |  | 检定标准 | 6 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求 | 符合要求 |  |  | 6
|  | 时效指标 （12分） | 工程进度 | 12 | 方案制定和前期准备时间：2020年5月前；招标采购时间：2020年7月前；施工时间：2020年8月至2020年10月；验收时间：2020年12月底前 | 2020年5月前完成方案制定和前期准备，2020年7月底前完成招标工作，施工时间非现场执法设备建设工程8月13日至9月17日、检查站静态称更新改造工程9月11日至11月30日，2020年12月底前完成验收 |  |  | 10.5 | 静态称更新改造工程施工时间略有滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 359万元，其中，非现场执法设备建设工程295万元，检查站静态秤更新改造55万元，非现场执法设备检定及核查9万元 | 359万元，其中非现场执法设备建设工程294.73604万元，检查站静态秤更新改造54.9776万元，非现场执法设备检定及核查9.28236万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。为公众提供便捷高效的公路出行信息服务 | 达到预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 93.5