## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市交通委员会网站集约化建设项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 186.33 | 186.33 | 186.112 | 10 | 99.88% | 9.9883 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 186.33 | 186.33 | 186.112
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 2020年完成交通委网站静态页面及内容发布系统迁移至北京市政府网站集约化平台、内容发布版块改造、在线服务版块改造、政民互动版块改造等。 |  |  |  |  | 2020年完成交通委网站静态页面及内容发布系统迁移至北京市政府网站集约化平台、内容发布版块改造、在线服务版块改造、政民互动版块改造等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 集约化组件开发 | 8 | 8项，基于北京市政府网站集约化平台，完成内容发布、智能搜索、领导信箱、在线调查、智能咨询、用户中心、依申请公开、用户登录等组件改造。 | 8项 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 8
|  |  | 其他功能改造 | 7 | 2项，完成办事大厅、便民服务功能改造。 | 2项 |  |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 系统建设标准 | 4 | 符合《北京市政府网站页面UI设计统一规范》、《北京市政府网站统一信息资源库数据规范》等政府网站规范化建设要求。 | 符合《北京市政府网站页面UI设计统一规范》、《北京市政府网站统一信息资源库数据规范》等政府网站规范化建设要求。 |  |  | 4
|  |  | 系统验收合格率 | 3 | 100% | 100% |  |  | 3
|  |  | 系统故障率 | 3 | ≤0.1% | ≤0.1% |  |  | 3
|  |  | 故障排除率 | 3 | 100% | 100% |  |  | 3
|  | 时效指标 （12分） | 进度控制 | 12 | 招标时间：6月；合同签订时间：7月；系统建设进度：第四季度完成2020年度集约化组件开发和其他功能改造内容。 | 招标时间：6月；合同签订时间：7月；系统建设进度：第四季度完成2020年度集约化组件开发和其他功能改造内容。 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 目期预算资金总额392.91万元，其中，2020年预算资金186.33万元，2021年预算资金206.58万元。 | 186.112万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 将政府网站打造成更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台，以中国政府网为龙头、部门和地方各级政府网站为支撑，建设整体联动、高效惠民的网上政府。 | 达到预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 完成情况证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 94.9883