## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年治超专项工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 28 | 49 | 48.891 | 10 | 99.78% | 9.9777 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 28 | 49 | 48.891 | 10 | 99.78% | 9.9777
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：2020年完成密三路、密兴路、顺密路、西统路、京沈线、密古路6条公路非现场执法设备检定、设备性能核查工作，完成密三路石峨村非现场执法点位噪音改造工作，为处罚超载超限车辆提供重要保障及依据，提升公众出行服务能力，为市民出行提供便利。 |  |  |  |  | 2020年完成了密三路、密兴路、顺密路、西统路、京沈线、密古路6条公路非现场执法设备检定、设备性能核查工作，完成密三路石峨村非现场执法点位噪音改造工作，为处罚超载超限车辆提供重要保障及依据，提升公众出行服务能力，为市民出行提供便利。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 非现场执法设备点位检定及核查 | 7.5 | 密三路、密兴路、顺密路、西统路、京沈线、密古路共计6处 | 密三路、密兴路、顺密路、西统路、京沈线、密古路共计6处 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 7.5
|  |  | 密三路石峨村非现场执法点位噪音改造 | 7.5 | 将该点位现有水泥混凝土路面铣刨加铺沥青混凝土，达到降低路面噪声 | 将该点位现有水泥混凝土路面铣刨加铺沥青混凝土，达到降低路面噪声 |  |  | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 检定标准 | 6.5 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求 |  |  | 6.5
|  |  | 密三路石峨村非现场执法点位噪音改造 | 6.5 | 《公路工程质量检验评定标准》JTG F80-2012 | 《公路工程质量检验评定标准》JTG F80-2012 |  |  | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 检定时间 | 6 | 全年2次强制检定，2次设备性能核查工作（半年一周期）6月份前完成1次检定、设备性能核查工作，12月份前完成第二次检定、设备性能核查工作 | 1月至12月 |  |  | 6
|  |  | 工程进度时间 | 6 | 施工及监理招标时间：2020年6月；合同签订时间：2020年6月；项目施工时间：2020年7月-2020年8月；交工验收时间2020年8月 | 施工及监理招标时间：2020年7月；合同签订时间：2020年7月；项目施工时间：2020年7月-2020年8月；交工验收时间2020年12月 |  |  | 4.5 | 招标时间、合同签订时间、交工验收时间略有滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 49万元 | 48.89096万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 推进超载超限治理工作，实现24小时监测，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务，社会满意度90% | 推进超载超限治理工作，实现24小时监测，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务，社会满意度90% | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 93.4777