## 10.补助经费类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 市郊铁路委托运营服务保障费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 30000 | 30000 | 30000 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 30000 | 30000 | 30000
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：依据《市郊铁路委托运营服务协议》（2018年-2020年），对市郊铁路（城市副中心线、S2线、怀柔密云线）委托运营服务补偿，保证市郊铁路S2线、城市副中心线及怀柔密云线安全运营，保障、服务市民出行。 |  |  |  |  | 依据《市郊铁路委托运营服务协议》（2018年-2020年），市郊铁路S2线、城市副中心线及怀柔密云线完成全年度安全运营。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 补偿资金涉及线路 | 3 | 3条，包括市郊铁路S2线、城市副中心线和怀柔密云线 | 3条，包括市郊铁路S2线、城市副中心线和怀柔密云线 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 3
|  |  | 年度开行列车 | 5 | 开行5470对 | 6070 |  |  | 5
|  |  | 年度出车率 | 2 | 达到100% | 100% |  |  | 2
|  |  | 行驶里程 | 3 | 达到110万公里 | 109.44万公里 |  |  | 2.98
|  |  | 年度客流量 | 2 | 达到100万人次 | 90.5万 |  |  | 1.81 | 受疫情影响，导致客流下降
|  | 质量指标 （13分） | 行车事故率 | 7 | 市郊铁路（城市副中心线、S2线、怀柔密云线）委托运营服务补偿符合《铁路技术管理规程》（铁总科技[2014]172号）和《北京铁路局普速铁路行车组织规则》(京铁师[2014]568号）规定 | 0 |  |  | 7
|  |  | 发车准点率 | 6 | 符合《市郊铁路委托运营服务协议》（2018年-2020年）规定 | 99.8% |  |  | 6
|  | 时效指标 （12分） | 资金发放进度 | 12 | 按照“先预拨、后清算”的方式进行，2019年12月，2020年3月、6月、9月分四次申请预付，2021年上半年组织上年资金清算工作 | 已按要求发放，目前资金清算中 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 5 | 30000万元，最终以财政评审金额为准 | 在预算控制范围内 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 5
|  |  | 年度运营成本增长率 | 5 | ≤4.5% | 在预算控制范围内 |  |  | 5
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 运营安全 | 20 | 保障安全运营，不发生因运营单位责任造成的死亡或者重伤等事故 | 保障安全运营，不发生因运营单位责任造成的死亡或者重伤等事故 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 17 | 证明依据不充分
|  |  | 市民出行 | 20 | 满足市民出行需求，缓解地面交通压力，提供更加方便快捷的出行条件 | 满足市民出行需求，缓解地面交通压力，提供更加方便快捷的出行条件 |  |  | 17 | 证明依据不充分
总分 | [8 empty] | 93.79