## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年道路工程前期研究费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市路政局道路建设工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 4500 | 4500 | 4500 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4500 | 4500 | 4500 | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 完成北京市交通委员会普通公路项目前期工作，确保计划内项目顺利开工，完善一会三函项目前期手续，开展重点储备项目前期研究 |  |  |  |  | 完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 前期费保障的工作内容 | 15 | 完成交通委计划内6项新开工建设项目的前期工作，完善一会三函15项前期手续，开展39项重点储备项目前期研究 | 完成交通委计划内2项新开工建设项目的前期工作，完善一会三函15项前期手续，开展17项重点储备项目前期研究 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 8.85 | 依据《2020年市级交通基础设施建设计划》，武窑桥改建、顺潮街道路工程、牛栏山引水桥、自专路周边区域慢行系统提升工程同成街东延以及南展共计5个新开工项目，其中牛栏山引水桥已调整为2021年新开工计划，自专路周边区域慢行系统提升工程同成街街东延及南展主体调整为昌平区政府及海淀区政府。前期研究项目17项（含新增4项）
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果质量要求 | 13 | 符合《公路工程技术标准》、《公路路线设计规范》、《公路路基设计规范》、《公路建设项目可行性研究报告编制办法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《北京市建设项目水影响评价编报审批规定》、《中华人民共和国防洪法》等相关法律法规及规范规定 | 符合《公路工程技术标准》、《公路路线设计规范》、《公路路基设计规范》、《公路建设项目可行性研究报告编制办法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《北京市建设项目水影响评价编报审批规定》、《中华人民共和国防洪法》等相关法律法规及规范规定 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 计划内项目完成初设批复，重点储备项目完成前期工作计划目标 | 4 | 2020年12月前 | 2020年12月前 |  |  | 4
|  |  | 计划内项目完成施工图批复或审查意见 | 4 | 2020年12月前 | 2020年12月前 |  |  | 4
|  |  | 完善一会三函前期手续 | 4 | 2020年12月前 | 2020年12月前 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 4500万元 | 4500万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 对道路工程建设项目的作用 | 20 | 为道路工程建设项目提供科学技术指导 | 为道路工程建设项目提供科学技术指导 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 18 | 支持证据不足
|  |  | 道路工程建设成本 | 20 | 保障前期科学指导和合理控制 | 保障前期科学指导和合理控制 |  |  | 18
总分 | [8 empty] | 89.85