## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年道班运行维护
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 | 22.3 | 22.3 | 22.3
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 年度目标：本次申报依据《2020年公路分局道班日常运行费计划表》，项目预算22.3万元。通过项目的执行，为日常应急保障、道路养护、铲冰除雪等工作提供基础设施条件和保障性服务。 |  |  |  |  | 完成了2020年2个道班的正常维护，为日常应急保障、道路养护、铲冰除雪等工作提供基础设施条件和保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道班数量 | 8 | 2个道班 | 2个道班 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 8
|  |  | 看护人数 | 7 | 4人次 | 4人次 |  |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工作标准 | 13 | 保证道班房屋及附属设施完好 | 保证道班房屋及附属设施完好 |  |  | 13
|  | 进度指标 （12分） | 实施进度 | 6 | 工作贯穿全年，12月底完成项目验收 | 工作贯穿全年 |  |  | 6
|  |  | 资金支付进度 | 6 | 按照合同约定预计2020年7月前支付完毕 | 2020年7月支付完毕 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 22.3万元 | 22.3万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 为日常应急保障、道路养护、铲冰除雪等工作提供基础设施条件和保障性服务 | 达成预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 34 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94