## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路及县城道路基础数据和电子地图更新
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 173.9562 | 145.165 | 145.165 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 173.9562 | 145.165 | 145.165
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| （1）完成本年度国、省、县道路网调整、更新及数据整理上报工作 （2）完成本年度农村公路调整、更新及数据整理上报工作 （3）完成各远郊区城区道路数据更新采集及入库 （4）完成农村公路乡镇一镇一图的制作工作 |  |  |  |  | 截止到2020年年底，预定目标全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 国、省、县道，农村公路，县城道路的外业采集 | 4 | 完成10个远郊区公路、农村公路、县城道路地理及属性数据的采集 | 10个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 4
|  |  | 国、省、县道，农村公路，县城道路的内业数据整理 | 4 | 11版（全市及各远郊区）电子地图制作 | 11个 |  |  | 4
|  |  | 公路养护与农村公路更新年报 | 3 | 按照交通运输部要求完成本年度的公路养护与农村公路更新年报工作 | 公路养护与农村公路更新年报2个 |  |  | 3
|  |  | 一镇一图制作 | 4 | 155张乡镇图 | 题图制作168个 |  |  | 4
|  | 质量指标 （13分） | 公路、农村公路、县城道路的外业采集 | 4 | 符合交通运输部上报要求 | 符合交通运输部上报要求 |  |  | 4
|  |  | 公路、农村公路、县城道路的内业数据整理 | 3 | 符合交通运输部上报要求 | 符合交通运输部上报要求 |  |  | 3
|  |  | 公路养护与农村公路年报 | 3 | 通过交通运输部年报 | 公路与农村公路年报通过交通运输部年报 |  |  | 3
|  |  | 一镇一图制作 | 3 | 满足使用要求 | 地图制作满足使用要求 |  |  | 3
|  | 时效指标 （12分） | 公路、农村公路、县城道路的外业采集 | 4 | 5月底前完成一镇一图制作 | 按时完成 |  |  | 4
|  |  | 公路、农村公路、县城道路的内业数据整理 | 4 | 11月底前完成数据外业采集 | 按时完成 |  |  | 4
|  |  | 地图制作 | 4 | 12月底至次年1月底完成数据整理上报 | 按时完成 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 173.956247万元 | 145.164998万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 对行业管理的作用 | 40 | 满足交通运输部年报报送要求 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 33 | 指标较模糊，证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 93