## 10.补助经费类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 市郊铁路S2线、怀密线机车车辆大中修项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 6151.7 | 5972.1 | 5972.1 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6151.7 | 5972.1 | 5972.1
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：1.按照2018年实际列车大中修费用拨付尾款743.2万元 2.按照2019年实际维修费拨付资金3122.5万元 3.完成2020年市郊铁路列车大中修工作，并按照2020年市郊铁路机车车辆大中修计划金额的80%预拨修理资金2286万元。 |  |  |  |  | 1.按照2018年实际列车大中修费用拨付尾款743.2万元 2.按照2019年实际维修费拨付资金2942.9万元（预算批复金额2942.9万元） 3.完成2020年市郊铁路列车大中修工作，并按照2020年市郊铁路机车车辆大中修计划金额的80%预拨修理资金2286万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | NDJ3型内燃动车组机中修 | 5 | 8台次 | 8台次 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | NDJ3型内燃动车组机大修 | 5 | 6台次 | 6台次 |  |  | 5
|  |  | 25DT型客车中修 | 5 | 70辆次，其中A2修14辆次，A3修56辆次 | 70辆次，其中A2修14辆次，A3修56辆次 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | NDJ3型内燃动车组机中修 | 4 | 符合《铁路机车段修管理规则》要求，出具检修合格证明 | 符合《铁路机车段修管理规则》要求，出具检修合格证明 |  |  | 4
|  |  | NDJ3型内燃动车组机大修 | 4 | 符合《铁路机车段修管理规则》要求，出具检修合格证明 | 符合《铁路机车段修管理规则》要求，出具检修合格证明 |  |  | 4
|  |  | 25DT型客车中修 | 5 | 符合《铁路客车段修修程（试行）》要求，出具检修合格证明 | 符合《铁路客车段修修程（试行）》要求，出具检修合格证明 |  |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 维修进度 | 12 | 按有关铁路机车车辆修制、修程的强制要求陆续入修 | 已完成 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数（不超过修理合同金额） | 10 | 按修程入修，费用不超过合同预定金额 | 按修程入修，费用未超过合同预定金额 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 资产状态及运营安全 | 40 | 确保资产状态完好，确保列车安全运营，满足市民正常出行 | 确保资产状态完好，确保列车安全运营，满足市民正常出行 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 证明材料不足
总分 | [8 empty] | 95