## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市绿色沥青混合料检测方法及清单编制
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 29.7 | 29.7 | 8.91 | 10 | 30% | 3 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 29.7 | 29.7 | 8.91
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| （1）覆盖北京市的沥青混合料市场应用调研； （2）形成沥青混合料有组织排放烟气模拟检测方法； （3）编制形成北京市绿色沥青混合料推荐目录。 |  |  |  |  | 预期目标已全部完成 （1）覆盖北京市的沥青混合料市场应用调研； （2）形成沥青混合料有组织排放烟气模拟检测方法； （3）编制形成北京市绿色沥青混合料推荐目录。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 北京市沥青混合料应用调研报告 | 5 | 1篇 | 1篇 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 完成沥青混合料有组织排放烟气模拟检测方法 | 5 | 1份 | 1份 |  |  | 5
|  |  | 完成北京市绿色沥青混合料清单 | 5 | 1份 | 1份 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 北京市沥青混合料应用调研 | 4 | 调研对象涵盖北京市主要的沥青混合料种类，包括AC型沥青混合料、温拌沥青混合料、改性沥青混合料等 | 调研对象涵盖北京市主要的沥青混合料种类，包括AC型沥青混合料、温拌沥青混合料、改性沥青混合料等 |  |  | 4
|  |  | 沥青混合料有组织排放烟气模拟检测方法 | 4 | 精准模拟沥青混合料有组织排放烟气检测 | 精准模拟沥青混合料有组织排放烟气检测 |  |  | 4
|  |  | 项目阶段验收通过率 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 完成北京市沥青混合料应用调研 | 4 | 2020年9月底前 | 2020年9月底前 |  |  | 4
|  |  | 沥青混合料有组织排放烟气模拟检测方法提出 | 4 | 2020年11月底前 | 2020年11月底前 |  |  | 4
|  |  | 北京市绿色沥青混合料清单编制 | 4 | 2020年12月底前 | 2021年4月底前 |  |  | 3 | 因疫情原因影响，相关工作有所滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 29.7万元 | 29.7万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 12 | 推广绿色沥青混合料应用，有利于扩大再生混合料的应用，实现废弃沥青混合料的循环利用，促进循环经济 | 推广绿色沥青混合料应用，有利于扩大再生混合料的应用，实现废弃沥青混合料的循环利用，促进循环经济 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 11.5 | 指标证明材料不充分
|  |  | 生态效益指标 | 14 | 推广绿色沥青混合料，降低沥青混合料生产、使用过程中的污染物排放 | 推广绿色沥青混合料，降低沥青混合料生产、使用过程中的污染物排放 |  |  | 13.5 | 指标证明材料不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 14 | 通过推动绿色沥青混合料应用，促进建材行业的绿色可持续发展 | 通过推动绿色沥青混合料应用，促进建材行业的绿色可持续发展 |  |  | 13.5 | 指标证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 90.5