## 治超
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年治超专项工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 992 | 988 | 988 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 992 | 988 | 988
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：完成秦北路东营村东、昌金路桃西路口、安四路顺沙路口三处非现设备安装和调试,计划投资1270万元，使用资金992万元。 |  |  |  |  | 在秦北路东营村东、昌金路桃西路口、安四路顺沙路口三处选址，进行非现设备安装和调试,配合实施土方施工，于年底前完工。使用资金年度调整为988万元，已全部支付完毕
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
|  | 数量指标 （15分） | 非现场执法设备建设 | 15 | 3处，完成秦北路东营村东、昌金路桃西路口、安四路顺沙路口非现设备安装和调试 | 3处，完成秦北路东营村东、昌金路桃西路口、安四路顺沙路口非现设备安装和调试 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
| 产 出 指 标 (50分) | 质量指标 （13分） | 非现场执法设备建设 | 13 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 需求方案设计时间 | 3 | 当年5月前 | 4月底 |  |  | 3
|  |  | 招标采购时间 | 3 | 当年7月前 | 6月发布公告，7月底完成 |  |  | 3
|  |  | 施工时间 | 3 | 8-11月 | 9-12月 |  |  | 2 | 完成略有滞后
|  |  | 验收时间 | 3 | 当年12月前 | 2021-12-25 |  |  | 2 | 完成略有滞后
|  | 成本指标 （10分） | 年度预算控制数 | 10 | 年初批复992万元，年中调减4万元 | 988万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 推进超载超限治理工作，实现24小时监测，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据 | 实现24小时监测，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 93