## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路日常养护
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 8748.9 | 8879.4042 | 8873.5089 | 10 | 99.93% | 9.9934 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 8748.9 | 8879.4042 | 8873.5089
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 维护保障辖区范围内道路交通通行状况，保障通行能力和行驶安全。主要内容包括小修保养、交通工程日常维护、绿化养护、公路桥梁隧道检测、地质灾害巡查值守、绿化工程等。 2020年计划完成G234兴阳线绿化工程路树更新，完成2017年绿化工程（密古路、河东路、纺沙厂路）尾款支付。 |  |  |  |  | 维护保障辖区范围内道路交通通行状况，保障通行能力和行驶安全。主要内容包括小修保养、交通工程日常维护、绿化养护、公路桥梁隧道检测、地质灾害巡查值守、绿化工程等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 养护里程 | 7.5 | 665.7公里 | 665.7公里 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 7.5
|  |  | 兴阳线绿化施划工程里程 | 7.5 | 7.7公里 | 7.7公里 |  |  | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 养护标准 | 6.5 | 实施养护后路面使用性能指数PQI≥90 | 实施养护后路面使用性能指数PQI≥90 |  |  | 6.5
|  |  | 工程质量标准 | 6.5 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 |  |  | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 施工时间 | 3 | 贯穿全年，2020年1月-12月 | 贯穿全年，2020年1月-12月 |  |  | 3
|  |  | 累计完成总工程进度的50％ | 3 | 2020年7月底前 | 2020年7月底前 |  |  | 3
|  |  | 累计完成总工程进度的100％ | 3 | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 |  |  | 3
|  |  | 验收时间 | 3 | 根据项目实际情况，已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收 | 2020-12-01 |  |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 8879.40424万元 | 8873.508886万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 项目的实施能够美化道路交通环境，增强公路沿线视觉效果。为地区经济发展提供了良好的交通出行条件 | 项目的实施能够美化道路交通环境，增强公路沿线视觉效果。为地区经济发展提供了良好的交通出行条件 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94.9934