## 2020年平谷区公路交通工程专项
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年平谷区公路交通工程专项
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 53 | 53 | 52.4192 | 10 | 98.9% | 9.8904 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 53 | 53 | 52.4192
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 完成平谷区顺平路不合格标线施划工作，提升道路交通安全。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：按时完成对顺平路进行标线重新施划，提高道路行车安全性及舒适性，消除公路安全隐患。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 治理里程 | 15 | 18.7公里 | 18.7公里 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 | 13 | 根据《公路工程质量检验评定标准》评定为合格 | 根据《公路工程质量检验评定标准》评定为合格 |  |  | 13
|  | 进度指标 （12分） | 实施进度 | 6 | 预计9月底完工 | 2020年8月25日开工，2020年10月22日完工 |  |  | 3 | 疫情原因，开工时间滞后
|  |  | 验收时间 | 6 | 2020年底前完成验收 | 2020年12月10日验收 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 53万元 | 52.419169万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 保障道路公路设施齐全，提升道路交通安全，为公众提供良好的公路服务 | 得到改善 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 37 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 93.8904