## 2020年公路及桥梁大修工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路及桥梁大修工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 5360 | 5360 | 5360 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5360 | 5360 | 5360
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标： 1.2020年大兴区京开辅路预防性养护工程位于大兴区。京开辅路是连接北京市区和大兴城区的主要道路。本次预养起点位于丰台界，起点由北向南，途经宏福路、北兴路、金星西路、康庄路、清源路、团河路、黄村东大街、兴政街、林校北路，两侧辅路预养长度共计17.25km。按建设项目规划及时竣工并投入使用，工程实施后将改善区域路网，有效增强道路的通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务，满足经济发展需要。按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成2020年大兴区京开辅路预防性养护工程施工。 2.104国道北京段位于北京市南部丰台区和大兴区境内，北起丰台区南苑，南至大兴区凤河营，是北京市南部地区的主要进京通道，路线长约37.9km。本次大修路段位于大兴区，起点为通武线（养护桩号为K24+300），终点至采林路（养护桩号为K38+500），大修段全长15km。按建设项目规划及时竣工并投入使用，工程实施后将改善区域路网，有效增强道路的通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务，满足经济发展需要。按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成大兴区104国道预防性养护工程施工。 |  |  |  |  | 2020年按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，按计划完成京开辅路预防性养护工程和104国道预防性养护工程，按计划完成招投标工作和工程施工，完成资金支付5360万元。工程实施后改善区域路网，有效增强道路的通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务，满足经济发展需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 京开辅路预防性养护工程 | 8 | 预养建设长度17.25公里，预养建设面积23.1万平米 | 完成预养建设长度17.25公里，预养建设面积202260平米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 7.5 | 指标为预计数字，按实际工程量完成
|  |  | 104国道预防性养护工程 | 7 | 预养建设长度14.2公里，预养建设面积17.3万平米 | 完成预养建设长度13.82公里，预养建设面积172384平方米 |  |  | 6.9 | 指标为预计数字，按实际工程量完成
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，该项目工程质量须达到合格标准 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 京开辅路预防性养护工程 | 6 | 5月底前完成招标工作，12月底前竣工验收 | 5月底前完成招标工作，12月底前竣工验收 |  |  | 6
|  |  | 104国道预防性养护工程 | 6 | 6月底前完成招标工作，12月底前竣工验收 | 6月底前完成招标工作，12月底前竣工验收 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 5360万元，包括京开辅路预防性养护工程2320万元，104国道预防性养护工程3040万元 | 5360万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 保证工程质量达到设计年限标准，方便周围百姓出行，有效改善周边行车环境，防止施工中对周边环境产生污染 | 工程质量达到审计标准，改善了周边行车环境。 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94.4