## 通怀路（原宋梁路北延）道路工程地方债券投资
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 通怀路（原宋梁路北延）道路工程地方债券投资
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 4000 | 4000 | 4000 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4000 | 4000 | 4000 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 项目期目标（2018年-2020年）：工程南起通州区界，北止京平高速公路，道路长1.3公里。道路与京平高速公路立交处新建双喇叭互通式立交1座。设计标准为一级公路，设计速度80公里/小时，红线宽60米。工程实施后将有效改善路面行车条件，完善道路交通安全环境，方便居民出行，对加速顺义地区经济发展起到重要作用。 年度目标：完成全部路基、路面、桥涵工程，符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）要求，完成交工验收。 |  |  |  |  | 完成全部路基、路面、桥涵工程，符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）要求，完成交工验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 工程施工内容 | 15 | 道路长1.3公里，2020年度完成土方填筑200000方，完成路面70000平方米，完成桥梁5座 | 工程实际完成道路工程1.3公里，土方填筑340895.55方，完成路面83571.92平方米，完成桥梁5座 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 7 | 符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）要求，交工验收达到合格等级 | 符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）要求，交工验收达到合格等级 |  |  | 7
|  |  | 设计标准 | 6 | 一级公路 | 一级公路 |  |  | 6
|  | 进度指标（12分） | 工程施工进度 | 12 | 完成5座桥梁，2020年7月底；路基完成100%、路面完成100％、涵洞完成100％，2020年7月底；完成交工验收，2020年12月前 | 完成5座桥梁，2020年7月底；路基完成100%、路面完成100％、涵洞完成100％，2020年7月底；2021年2月2日完成交工验收 |  |  | 10 | 受征地拆迁缓慢及疫情影响，工程工期略有延误
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 4000万元 | 4000万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 20 | 有效改善路面行车条件，完善道路交通安全环境，方便居民出行，对加速顺义地区经济发展起到重要作用 | 有效改善路面行车条件，完善道路交通安全环境，方便居民出行，对加速顺义地区经济发展起到重要作用 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 16 | 支持证据不足
|  |  | 环境效益 | 20 | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃 | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃 |  |  | 20
总分 | [8 empty] | 94