## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 区域快线（含市郊铁路）与城市轨道交通衔接枢纽研究
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 16 | 16 | 16 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 16 | 16 | 16
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1.对标国际先进经验。梳理东京等城市在区域快线（含市郊铁路）与城市轨道交通枢纽衔接在规划、建设、运营等方面的先进经验。分析北京现状区域快线（含市郊铁路）与城市轨道交通枢纽衔接在各环节存在的问题与不足。 2.提出北京区域快线（含市郊铁路）与城市轨道交通枢纽衔接的目标。研究最新国外案例，并结合北京市郊铁路与城市轨道交通网的特点以及枢纽的定位，提出枢纽衔接应该实现的目标。 3.提出枢纽衔接优化建议。结合枢纽周边用地、枢纽的定位以及枢纽周边交通情况，梳理枢纽的衔接需求，最终提出优化建议。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：项目梳理东京等城市在区域快线（含市郊铁路）与城市轨道交通枢纽衔接在规划、建设、运营等方面的先进经验。分析北京现状区域快线（含市郊铁路）与城市轨道交通枢纽衔接在各环节存在的问题与不足，提出北京区域快线（含市郊铁路）与城市轨道交通枢纽衔接的目标以及优化建议，完成了《区域快线（含市郊铁路）与城市轨道交通衔接枢纽研究》报告，甲方对项目成果满意，达到预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 区域快线（含市郊铁路）与城市轨道交通衔接枢纽研究报告 | 15 | 1本 | 1本 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审通过率 | 6 | 100% | 100% |  |  | 6
|  |  | 研究报告的质量 | 7 | 报告编写准确、完整 | 报告编写准确、完整 |  |  | 7
|  | 时效指标 （12分） | 项目前期准备时间 | 2 | 当年5月前 | 当年5月前 |  |  | 2
|  |  | 开题完成时间 | 2 | 当年6月前 | 当年6月前 |  |  | 2
|  |  | 前期调研完成时间 | 2 | 当年7月前 | 当年7月前 |  |  | 2
|  |  | 完成报告时间 | 3 | 当年10月前 | 当年10月前 |  |  | 3
|  |  | 完成评审时间 | 3 | 当年12月前 | 当年12月前 |  |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 16万元 | 16万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益1 | 9 | 课题成果形成对轨道交通线网规划枢纽衔接内容相关建议 | 建议采纳 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 9
|  |  | 社会效益2 | 9 | 为城际联络线方案优化线站位 | 意见采纳 |  |  | 9
|  |  | 社会效益3 | 9 | 在17号线亦庄站前区南站形成换乘，避免17号线延伸造成不必要工程浪费，形成较好社会效益 | 意见采纳 |  |  | 7 | 证明材料不充分
|  |  | 可持续效益 | 13 | 为区域快线（含市郊铁路）与城市轨道交通衔接枢纽提供依据 | 达到预期指标 |  |  | 9 | 证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 94