## 交通工程专项
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路交通工程专项工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 324 | 323.5495 | 323.5495 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 324 | 323.5495 | 323.5495
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 为保障道路畅通安全，维护道路等级质量，增强道路的通行安全性，依据《北京市交通委员会关于下达2020年公路生命安全防护工程和公路交通工程专项计划的通知》京交公管发〔2020〕19号，2020年公路交通工程专项工程计划投资324万元（含17年尾款33万）。主要内容为对黄平路、鲁疃西路等9条道路实施专项工程（标线复划），计划施划标线42378平米。工程完成后将有效改善道路标线情况、提升使用功能，为周边居民出行提供更安全的交通环境。 |  |  |  |  | 我单位2020年完成公路交通工程专项工程计划投资324万元。主要内容为对黄平路、鲁疃西路等9条道路实施专项工程（标线复划），铣刨标线39586平米，施划标线41307平米。有效改善了道路标线情况、提升使用功能，为周边居民出行提供更安全的交通环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 治理面积 | 15 | 施划标线42378平米 | 41307平米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 14.62 | 按实际情况施划
|  | 质量指标 （13分） | 建设质量标准 | 13 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程达到合格标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》相关文件规定质量标准 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 施工监理招标时间 | 6 | 2020年6月-7月 | 7月发布招标公告，8月完成招标 |  |  | 4 | 进度滞后
|  |  | 工程竣工时间 | 6 | 2020年10月 | 2020-11-01 |  |  | 4 | 进度滞后
|  | 成本指标 （10分） | 年度预算控制数 | 6 | 324万元 | 323.5495万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 6
|  |  | 每米综合单价(万元) | 4 | 小于69元/平米 | 78元/平米 |  |  | 3.8 | 实际施划面积少1071平米
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 交通设施明显改善，车辆和行车人的交通安全状况得到提升，平交路口交通组织能力提升 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 36 | 无量化数据支撑
总分 | [8 empty] | 91.42