## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路日常养护（含追加）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 7992.9 | 9985.9 | 9985.896 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 7992.9 | 9985.9 | 9985.896
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年初设定的目标:完成辖区范围内的道路日常维护工作，养护工程质量达到合格要求；美化道路周边景观，提升市容市貌整体形象；保障大兴区内道路畅通，提高公路服务水平。为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:当前养护工作已完成全年工作的100%；道路保洁已完成100%，道路修补工作已完成100%，油饰完成100%，汛前清理排水系统完成100%，绿化保洁100%，绿化补植完成100%，打药完成100%，除草100%，修剪完成100%，浇水完成100%，交通工程标志清洗扶正完成100%，标线施划100%，标志日常维护100%，确实做到美化道路周边景观，提升市容市貌整体形象；保障大兴区内道路畅通，提高公路服务水平。为市民出行提供良好的路域环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路数量 | 5 | 84条 | 道路数量84条 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 道路里程 | 5 | 649.79公里 | 663.698公里 |  |  | 5
|  |  | 道路面积 | 5 | 826.8707万平方公里 | 840.9528万平方米 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 7 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路养护技术规范》相关文件规定质量标准 |  |  | 7
|  |  | 实施后路面使用性能指数PQI | 6 | ≧90 | 88.58 |  |  | 5.9 | 辖区公路网重型货车通行量很大，致使辖区公路路面病害发展较快
|  | 进度指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 | 3 | 2020年1月前 | 2020年1月前 |  |  | 3
|  |  | 招标采购时间 | 3 | 2020年1月前 | 2020年1月前 |  |  | 3
|  |  | 日常养护实施进度 | 3 | 贯穿全年，2020年1月至2020年12月 | 贯穿全年，2020年1月至2020年12月 |  |  | 3
|  |  | 验收时间 | 3 | 2020年12月底 | 2020年12月底 |  |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 9985.9万元 | 9985.89603万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 通过日常维护，改善居民出行条件和行车安全环境，提高道路使用舒适度 | 居民出行条件和行车安全环境得到改善，提高了道路使用舒适度 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [8 empty] | 94.9