## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市交通运输数据资源交换共享与应用平台工程建设项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 465.22 | 465.22 | 463.22 | 10 | 99.57% | 9.957 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 465.22 | 465.22 | 465.22 |  |  | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 项目期目标（2018年—2020年）：1.完成交通委内政务信息资源梳理工作；2.完成多级交通信息资源目录管理系统建设工作；3.完成交通委交通信息资源交换共享系统建设工作。项目期预算资金总额1732.96万元，其中，2018年预算资金597.26‬万元，2019年预算资金670.48万元，2020年预算资金465.22万元。 年度目标：1.完成多级交通信息资源目录管理系统建设工作；2.完成交通信息资源交换共享系统建设工作；3.完成项目试运行和验收工作。 |  |  |  |  | 本项目已完成全部项目内容，具体包括：1.完成交通委内政务信息资源梳理工作；2.完成多级交通信息资源目录管理系统建设工作；3.完成交通委交通信息资源交换共享系统建设工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 研发多级交通信息资源目录管理系统 | 5 | 1套 | 1套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 研发共享交换服务系统 | 5 | 2套（委本级+执法总队） | 2套 |  |  | 5
|  |  | 政务云部署云主机个数 | 5 | ≥4个 | 10个 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 系统验收合格率 | 6 | 100% | 100% |  |  | 6
|  |  | 系统部署、软件开发效果 | 7 | 符合交通运输部《交通运输数据资源交换共享与开放应用平台省级工程建设指南》文件和规划 | 符合 |  |  | 7
|  | 时效指标 （12分） | 第一包初步验收时间 | 3 | 2020年6月前 | 2020年5月29日 |  |  | 3
|  |  | 执法总队共享服务系统招标采购时间 | 3 | 2020年6月前 | 2020年5月15日 |  |  | 3
|  |  | 竣工验收时间 | 3 | 2020年12月前 | 2020年12月10日 |  |  | 2
|  |  | 资金支付时间 | 3 | 按照合同约定时间予以支付 | 按照合同约定时间予以支付 |  |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 465.22万元 | 463.22万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 行业内信息共享方面 | 40 | 促进行业内信息共享交换标准、规范和协议的建立，提升行业内信息资源共享能力 | 达到预期指标且效果较好 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 效益指标不明确，证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 93.957