## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市治超联网管理信息系统升级改造
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 150
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 完成项目招投标工作，进行系统实施启动工作。 |  |  |  |  | 目前项目通过市经信局批复、市财政局的财评，已批复项目资金。项目已完成需求方案设计，并启动项目各项前期工作；完成采购意向公示、招投标工作，一、三包完成项目合同的签订；成立了工作专班，制定项目工作方案和工作计划，梳理了治超相关业务流程；完善人车户、站点设备等数据信息。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 应用系统模块开发数量 | 15 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 系统正常运行率 | 4 | ≥95% | 98% |  |  | 4
|  |  | 故障恢复时间（应用系统故障） | 4 | 不超过6小时 | 30分钟 |  |  | 4
|  |  | 系统响应时间 | 5 | 不超过2-5s | 5秒 |  |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 需求方案设计时间 | 2 | 1个月 | 2020年12月前 |  |  | 2
|  |  | 招标采购时间 | 2.5 | 1个月 | 2021-03-01 |  |  | 1 | 项目财评时间较长，且新增加了招标意向公示环节，比预计项目启动时间晚
|  |  | 应用系统开发完成进度 | 2.5 | 40% | 10% |  |  | 1 | 项目财评时间较长，且新增加了招标意向公示环节，比预计项目启动时间晚
|  |  | 系统故障修复响应时间 | 2.5 | ≤24小时 | 30分钟 |  |  | 2.5
|  |  | 系统运行维护响应时间 | 2.5 | ≤1小时 | 18小时 |  |  | 2.5
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 150万元 | 150万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 超载超限执法社会影响力 | 40 | 提升≥10% | 达到预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 指标完成情况证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 92